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[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc25306][bookmark: _Toc9151][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：郑州航空工业管理学院
承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工总承包项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工总承包项目。
2.工程地点：郑州市航空港区八岗办事处前吕村、庙后村、张堂村。
3.工程立项批准文号：豫发改审批〔2025〕26号。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：
郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程项目总占地面积约800亩。本次工程内容包括一期建设工程的室外道路及铺装、室外给排水管网、室外电气管网及照明、室外土方工程、供配电工程、围墙等施工
[bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的全部内容。
二、合同工期
计划开工日期：2026 年 9 月 1 日。（实际开工日期以发包人或监理人签发的开工令为准）
计划竣工日期：2027 年 2 月 28 日。
工期总日历天数：180日历天（自开工之日起30日历天内完成局部区域的全部施工内容，局部区域指：东大门内外广场、科研综合楼、食堂、1-3#学生宿舍、综合实验楼、教学楼周围区域及以上楼宇间的主干道，局部区域范围详见附件6）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量要求：符合国家现行有关施工质量验收规范、标准，验收合格，其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：¥171249023.30 元；
人民币（大写）壹亿柒仟壹佰贰拾肆万玖仟零贰拾叁元叁角整（含税）；
分部分项工程费：人民币（大写）壹亿叁仟玖佰伍拾贰万贰仟零玖拾叁元肆角陆分              (¥139522093.46元)；
措施项目费：人民币（大写）壹佰伍拾捌万柒仟壹佰零贰元贰角叁分(¥1587102.23元)；      
其中：安全生产措施费：人民币（大写）壹佰伍拾伍万玖仟肆佰捌拾元贰角壹分 (¥1559480.21元)；
其他项目费：人民币（大写）壹仟陆佰万元整 (¥16000000.00元)；
其中：暂列金额：人民币（大写）壹仟陆佰万元整 (¥ 16000000.00元)；
其中：专业工程暂估价：人民币（大写）） 零元整  (¥ 0.00元)；
增值税：人民币（大写）壹仟肆佰壹拾叁万玖仟捌佰贰拾柒元陆角壹分 (¥14139827.61元)；   
[bookmark: _Toc351203485]2.合同价格形式：单价合同。
本签约合同价已包含合同范围内的所有工作内容，包含但不限于施工机械费、租赁费、运杂费、拆除费、清理费、人工费、材料费、施工水电费、管理费、二次搬运费、措施费、远途增加费、协调费、利润、税金、施工扰民费、环境保护税（费）、成品保护费、安全生产措施费、周边道路建筑保护及清洁费、垃圾清运费、施工配合费、农民工工伤保险费、建筑施工人身意外伤害保险、因违反政府管控造成的处罚等从工程开工至竣工验收所需要的一切相关费用。
五、项目经理
承包人项目经理：张卫华。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标(成交）通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的支付条件、期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得有转包、违法分包、挂靠、借用资质等违法违规及违反合同约定的行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于2026年9月16日签订。
十、签订地点
本合同在郑州航空工业管理学院签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章且承包人向发包人提交无条件履约保函后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同正本一式  贰  份、副本一式  拾  份，均具有同等法律效力，发包人执正本  壹  份、副本陆份，承包人执正本  壹  份、副本肆份。
	委托人（公章）：  


法定代表人或其委托代理人： 

统一社会信用代码：12410000415801694R
开户行：中国工商银行股份有限公司郑州大 学路支行
开户账号：1702 6215 0902 4904 667
账号名称：郑州航空工业管理学院
地址：河南省郑州市二七区大学中路 2 号
电话：
传真：
电子邮箱：
	承包人（公章）：  


法定代表人或其委托代理人： 

统一社会信用代码：91430000183764483Y
开户行：交通银行股份有限公司北京阜外支行
开户账号：03588201101001
账号名称：中国建筑第五工程局有限公司
地址：湖南长沙市雨花区中意一路 158 号
电话：0371-60129836
传真：/
电子邮箱：cscec5b@cscec.com


[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc24287][bookmark: _Toc1911]
第二部分 通用合同条款
按照《建设工程施工合同示范文本（GF－2017－0201）》通用条款执行

[bookmark: _Toc19814][bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc351203632]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc13847][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456]1.一般约定
[bookmark: _Toc13940][bookmark: _Toc9990][bookmark: _Toc8002][bookmark: _Toc8126][bookmark: _Toc28891]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、招标答疑纪要及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或会议纪要视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：河南四方建设管理有限公司；
资质类别和等级：工程监理综合资质、不分等级；
联系电话：0371-55001277；
电子信箱：hnsifang@163.com；
通信地址：郑州经济技术开发区航海东路1394号1幢15层1515号。
1.1.2.5 设计人：
名    称：天津大学建筑设计规划研究总院有限公司（联合体牵头单位）；
资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）、风景园林工程设计专项、环境工程设计专项（水污染防治工程）：甲级；城乡规划编制甲级；城多规划编制甲级；
联系电话：022-27404753；
电子信箱：marketing@aatu.com.cn；
通信地址：天津市南开区鞍山西道192号1895天大建筑创意大厦（科技园）。
名   称：河南省中豫工程咨询集团有限公司（联合体成员单位） 
资质类别和等级： 建筑行业（建筑工程）：甲级；建筑行业（人防工程）：乙级； 
联系电话： 0371-63910687； 
电子信箱：710758122@qq.com ； 
通信地址： 郑州市航空港区远航路65号国际贸易服务中心。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 办公室、会议室、食堂、宿舍、临时配电室等。
1.1.3.8 临时设施：为完成本合同约定的永久工程所修建的施工用地、临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性设施。现场临设建设应严格按照国家法律规定的规范和标准建造。临时设施费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。承包人因施工、办公、人员居住或堆放材料等需要另行租赁场地，所有相关费用由承包人自行承担。
1.1.3.9 永久占地包括：无。
1.1.3.10 临时占地包括：根据现场实际需要，承包人自行临时租用的生活、生产及房屋设施（含临时征地），相关的占地审批手续、费用包含在合同价内，发包人不再另行支付，场地复原工作由承包人负责。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量保修办法》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。
[bookmark: _Toc3396][bookmark: _Toc980][bookmark: _Toc10594]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         无        ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         无        。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行国家（或行业或地方）有关工程的技术标准（规范）与招标施工图及招标技术标准（要求）之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格（较高）的标准为准。
[bookmark: _Toc9916][bookmark: _Toc10129][bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc6348][bookmark: _Toc21575]1.5 合同文件的优先顺序
（1）补充协议；
（2）合同协议书及其附件；
（3）中标通知书；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）投标函及其附录；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）通用合同条款；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）其他合同文件。
以上各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，以上述顺序解释为准。图纸与技术标准和要求中约定有矛盾或者不一致的，以其中要求较高标准为准。若本协议内容与上述文件不一致、上述文件之间或文件本身存在不一致的，发包人有权按照对其有利的原则解释，承包人无异议。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或者协议与上述合同文件中相关条款冲突时，经发包人签字盖章后可以将其理解为针对合同文件的补充约定，并视为合同文件的组成部分，具有解释优先权。
[bookmark: _Toc4762][bookmark: _Toc18045][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc26103]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：合同承包范围内全套施工图纸。
图纸的其他规定：如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前14日内向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。如承包人未在上述约定的时间内提交使用时间表，视为发包人提供的施工图纸、资料完整。若因承包人未能及时提出以上要求而致使工程延误，延误所引起的损失概由承包人负责。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、关键工序和危大工程施工方案以及发包人或监理人要求提供的其他文件资料；
承包人提供的文件的期限为：该文件使用前 7 天；
承包人提供的文件的数量为：  4份  ；
承包人提供的文件的形式为： 书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到经监理人审查合格的文件后7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：1套纸质版。
[bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc21665][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc27503]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；
发包人指定的接收人为：孙帅；
承包人接收文件的地点：承包人现场办公室或发包人现场办公室；
承包人指定的接收人为：孙利娟。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；
监理人指定的接收人为：邢新芳 。
[bookmark: _Toc31955][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc31818][bookmark: _Toc18164][bookmark: _Toc19580]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc22628][bookmark: _Toc26909][bookmark: _Toc30699][bookmark: _Toc18385][bookmark: _Toc7757][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应查勘施工现场，并根据工程规模以及项目所在区域的特殊性等合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，计算所需费用并计入投标报价内。
[bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc18673][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc12295][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：无论场外交通还是场内交通，均由承包人自行提供和解决，并承担相应的费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不予提供，均由承包人自行提供和解决，并承担相应的费用。
[bookmark: _Toc318581157]承包人应遵守有关交通法规，由承包人原因造成的事故和伤害，由此发生的一切费用，由承包人负责。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，且不需要交纳任何费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担，费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc20579][bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc9719][bookmark: _Toc25167][bookmark: _Toc25597]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc10272][bookmark: _Toc9615][bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc6892]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc8095][bookmark: _Toc23049][bookmark: _Toc2605][bookmark: _Toc30427]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。
1.12保密条款：本合同无论因何种原因被解除，承包人应立即向发包人交还其持有的所有与本工程有关的资料、图纸、数据、电子文档、电脑程序或设备控制程序及密码，并保证在承包人停止施工后的任何时间都不使用或告知他人。如因承包人未严格执行上述保密条款而导致发包人遭受任何损失的，承包人应负责全部赔偿。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：①偏差在±5%（含±5%）以内的，招标工程量清单中的工程量（招标答疑修正后）和投标报价的综合单价均不作调整；②偏差在±5%以外至±15%（含±15%）以内的，按实际发生的工程量清单中的工程量进行调整，但不调整投标报价的综合单价；③在偏差±15%以外的，工程量按实际发生调整，综合单价参照现行的清单计价标准相关规定执行。
清单漏项的项目：招标工程量清单中已经列明，但是投标人在投标报价时遗漏的子目不予调整合同价格；招标工程量清单中未列明的清单漏项按照如下方式调整合同价格：(1) 投标工程量清单中有相同项目的，综合单价按相同项目的单价认定；（2）投标工程量清单中有类似项目的，综合单价参照类似项目的单价认定； (3) 投标工程量清单中没用适用或类似项目的，执行国家、省、市现行的计价标准、定额及相关补充定额和配套综合解释文件、取费文件等，并执行合同价与最高投标限价的同比优惠率；认质认价的材料价不执行优惠率，定额缺项的由监理人、发包人与承包人协商确定。
[bookmark: _Toc30872][bookmark: _Toc16876][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157]2.发包人
[bookmark: _Toc21935][bookmark: _Toc21739][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc4264][bookmark: _Toc22028]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：谢晓鹏；
身份证号：410105197604082795；
职    务： 基建处处长   ；
联系电话：13526414651；
电子信箱： /；
通信地址：郑州航空工业管理学院航空港校区建设指挥部。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责合同约定施工范围的工程管理；2.合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜。发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围的权利。对工程量确认、工程变更签证、工程造价确认，必须按发包人规定的相关管理办法、计量程序、方法及规则执行，并由发包人盖章确认，否则发包人有权不予认可。
[bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc419][bookmark: _Toc24556]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天 。
2.4.2 提供施工条件
（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人仅提供水、电总接口位置，临时管线敷设及其他费用由承包人自理 。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人自行完成。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日。
（4）发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：承包人应做好保护工作，费用由承包人负责。因施工不当等承包人原因，发生的法律责任和经济损失由承包人承担 。
（5）承包人在送交投标文件之前，应视为已进行了现场考察，对本工程场地条件和本工程所在周围环境以及有关资料进行了察看和核实，应实地了解本项目的地形地貌特征现场情况及政府的相关规定，了解项目供水供电和现有工地条件等状况，以充分了解工地位置、土方运输、道路、施工安排、物料供应和加工、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，并承担因未详细了解情况而产生的相关责任。
[bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc9047][bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc2703][bookmark: _Toc28988]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无  。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
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3.1 承包人的一般义务
（1）承包人自行办理与自身所需的证书、批件等手续（如有关施工场地交通、夜间连续施工、渣土外运、噪声及环保监督等），费用自理，且承包人应无条件配合发包人各项报批报建手续的办理；除政府明文规定由发包人承担的费用外,手续办理过程中发生的其他费用由承包人承担。因配合不力给发包人造成的损失由承包人承担。
（2）按设计要求、施工标准规范施工，按合同工期完成施工任务，并确保工程质量。发生安全、质量等问题、返工维修等造成发包人经济损失的，由承包人赔偿发包人一切损失；承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序。承包人必须全面履行投标文件承诺的内容（包括接到中标通知书后，主要设备、人员进场时间的承诺等）、必须执行发包人下发的变更、签证单，否则按违约执行。
（3）承包人应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，施工现场的任何部位均应按工程需要提供和维修必要的照明、看守、围栏和保卫等，施工期间一切与施工相关的安全事故责任由承包人承担。若承包人不能按要求实施安全保护措施，发包人有权另行委托他人维护，全部费用由承包人承担，并有权在结算款中直接扣除。
（4）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表：开工前14日提供施工总进度计划，每季度第一个月5日报当季度施工计划；每月25日前向发包人、监理书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细并且符合阶段性工期要求和总进度计划要求，包括现场机械设备情况、人力安排、增加人力的来源、工程量等，承包人未按时提交支付违约金1000元/次；每周例会前一天向发包人和监理报送工程周报，施工周报应包括本周计划和需要协调的工作、上周完成工作及未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间），施工周报必须符合阶段性工期要求和工程总进度计划要求。周计划必须包括每天要完成的进度和所需的主要设备材料等详尽细节。发包人、承包人双方和监理人针对施工周报在周例会上进行讨论，承包人根据讨论结果调整周计划。每月二十五日向监理和发包人书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。设计变更、现场签证完成后报送相应的结算资料。并同时提供有关电子文本，如不按时报送，每出现一次，由承包人向发包人支付5000元违约金。工程量月报不作为进度款支付根据。
（5）承包人应处理好与邻里及居民等的关系，协调并解决在施工过程中与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系。做到文明施工不扰民，同时协调民扰问题，并承担发生的一切费用。如因承包人没有处理好上述事件给发包人带来的损失和影响，发包人有权视情况对承包人进行索赔。
（6）承包人应将因其施工破坏的绿地、公共设施、道路、地上地下构（建）筑物、古树名树及施工便道恢复至有关单位的要求，费用由承包人自理。
（7）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工图纸和竣工图电子文档以及其他竣工验收必须的资料，并立卷及归档，具体内容包括但不限于：
1）工程竣工图(竣工图必须准确真实的反映实际施工情况)；
2）工程施工全过程原始记录及验收单 ；
3）材料质保书、检验签证单、材料试验报告；
4）有关设计变更的技术资料；
5）工程施工中的检测数据、质量评定报告；
6）竣工资料要做到及时、真实、准确、完整。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版6套，须达到城建档案馆和质检、安监等其他监督部门要求的竣工图及竣工（备案）资料的要求装订成册。竣工图纸需要加晒时，相关费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后14日内，每逾期移交1天，支付违约金10000元 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质和电子文档 。
（8）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中；本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥，并应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，完成双方工作面交接处的对接工作，积极配合解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意。
2）承包方负责配合相关监管及执法部门、市政管理处、办事处等职能部门的检查，并处理好相应关系，且承担由此产生的相关费用。由于承包人原因引起的政府监督管理部门的相关处罚与罚款由承包人承担。
3）承包人应严格遵守《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定要求，为包括农民工在内的所有工人提供劳动保护，及时支付民工劳动报酬，不得拖欠或克扣。承包人不得以任何发包人的责任（如未按时支付工程款）为理由延期支付民工劳动报酬。若因承包人未按时支付民工劳动报酬导致民工有可能停工、闹事、投诉、曝光、拉条幅、自残威胁等不利影响的，如工程款还未结算的，发包人有权代承包人直接支付民工劳动报酬，并以代付款金额的30%扣罚承包人违约金，代付的劳动报酬及违约金将从承包人工程计量款中直接扣除，同时发包人并有权解除合同，并有权扣除全部履约保证金。以发包人对以上情况的照片或录像、政府等职能部门的通知及相关文件、监理单位出具的证明等作为违约依据。本合同签订后，视为发包人已获承包人授权代其直接支付民工劳动报酬。承包人承诺在工程款的使用方面优先保证民工工资款的支付，并承担一切涉及民工工资纠纷的责任。
4）承包人必须服从现场监理、发包人管理，监理及发包人所下发的通知、各项管理制度、监理例会纪要等文件承包人均应严格执行
5）项目实施过程中，如发包人要求承包人对临电、临水二次调整，承包人应积极配合进行接线工作，并不计取任何费用。
6）承包人有权因工程的需要使用现场可供的电、水、燃气和其他服务，并应自担风险和费用，提供其使用这些服务及计量所需要的任何仪器。
7）项目临时用电电源已具备，承包人的临时用电方案实施前须书面报经发包人书面确认，管线由承包人敷设，敷设路线必须经发包人书面确认，接驳点由发包人指定。承包人自备电缆、配电箱、电表等全部配套设施，施工用电线路及设施敷设安装后须经发包人组织验收合格后方可使用，费用由承包人承担。
8）工程通过竣工验收交付发包人之前，由承包人负责保护本项目施工范围内已完及未完工程和材料设备，所有费用（包含但不限于水电费、安保费等）由承包人承担。
9）若承包人在投标书预算中的某些材料报价或费用，明显低于市场合格产品价格或此费用不能进行正常施工时，承包人必须按合格产品购买并按国家标准进行施工，发包人不再调整价格及费用；发包人明确暂定价的材料设备，以招标方式采购以中标价计入，否则以发包人下发的认质认价单计入。
10）承包人已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况，水源、电源、当地气候情况，道路、交通流量情况等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的施工安全、环境污染等负责。签订本合同时发包人视为承包人同意接纳现有的现场条件，场地平整、杂物的清运等前期施工准备工作所产生的费用由承包人承担。
11）在合同履约过程中，承包人以双方争议事项未达成共识为由单方面停工，每停工一天（不足一天按一天计）承包人向发包人支付2万元违约金，且总工期不予顺延。
12）承包人负责临时道路、围墙、大门建设及围挡、喷绘等临时设施的建设、维护、拆除、拆除后垃圾清理外运及承担实施此类工作的相关费用。
13）按发包人指令筹备、迎接各种检查，因此发生的物料、人工、机械等费用已包含在合同价中，且承包人不得提出误工索赔。
14）承包人在进行任何采购工作及施工前，承包人须预先核对清楚图纸及其他文件所显示之尺寸，查阅、理解发包人/设计单位所提供之规范、设计资料及要求。如发现任何差异或不一致地方时，承包人应立即通知发包人及监理单位。承包人应预留合理时间给发包人代表发出有关的澄清指示。
[bookmark: _Hlk80112985]15）承包人在场区内搭建临时设施，如根据外网景观等施工需要，发生二次搬迁，承包人必须无条件执行，费用由承包人承担已包含在合同价款之内。
16）承包人应在开工前将项目经理部的组成人员的姓名、岗位、资质等相关资料报送发包人。发包人对于其组成人员有异议的，承包人应提供证据证明被质疑人员有能力完成其岗位工作。若发包人提出撤换某组成人员的建议，承包人应当撤换。承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交承包人在施工场地的人员安排的报告，其内容应包括各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应及时向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。
17）在工程施工过程中以及工程移交两年内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，从承包人工程款或质保金中扣除，如在质保金中扣除的，承包人应在5日内向发包人足额补足质保金。
18）承包单位每周例会前对本周工程进度、质量、安全文明施工等方面进展及存在的问题以图片、PPT格式及经项目经理签字确认的书面资料报送发包人及监理方，并在周例会汇报分享。对管理人员及班组人员每月不少于一次质量及安全文明培训。
19）承包人已经认真审阅图纸和设计文件，了解本工程设计内容及施工图设计深度，了解本工程前期进展情况，了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施，了解发包人对现场文明施工、扬尘治理和过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的验收标准，承诺能够按照设计要求、相关规范和发包人施工验收标准完成约定的内容，并提供良好的服务。
20）承包人为按时保质保量完成本项目施工应该承担的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：张卫华；
身份证号：410224198510101675；
建造师执业资格等级：壹级；
建造师注册证书号：湘1432016201698096；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：湘建安B（2023）0010567；
联系电话：18530849669；
电子信箱：/；
通信地址：/；
承包人对项目经理的授权范围如下：确定工程项目的组织结构、组织制定项目的各项管理制度；主持项目部的日常管理工作，代表承包人处理与本工程建设有关的事宜；项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，项目经理签署的任何文件均视为得到承包人认可。但是，下列必须经承包人同意，并加盖承包人公章方为有效：
（1）与本工程相关的任何补充协议的签订；
（2）同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；
（3）进度款支付申请；
（4）竣工验收申请；
（5）最终结清申请单；
承包人项目经理即为承包人驻工地总代表，代表承包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人的要求、通知，均以书面形式由承包人项目经理签字加盖承包人公章后递交发包人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 承包人项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每月在现场工作时间应不少于22天，如有特殊情况需提前向监理工程师和发包人代表请假，未获得批准不得擅自离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付人民币壹拾万元违约金，并且承包人应按发包人指定的期限内提供劳动合同、履行缴纳社保等义务，在承包人整改前发包人有权拒绝支付工程款而不视为违约。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，应向发包人支付违约金3000元/天。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理违约责任：项目经理原则上不允许更换，每发生一次，承包人向发包人支付违约金300000元，同时按照发包人要求限期改正,承包人如拒不改正，发包人有权解除合同，并扣除全部履约保证金。承包人擅自更换项目经理发生三次及以上的，发包人有权解除合同，并有权扣除全部履约保证金 。
[bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc30149]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未按发包人要求及时更换项目经理的，每逾期一天应向发包人支付违约金5000元。如经发包人要求三次及以上或者项目经理持续不符合发包人要求一周以上的，承包人仍拒不更换项目经理的，发包人有权解除合同，并有权扣除全部履约保证金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内，进场施工前须按其在投标文件中提供的人员（包括项目副经理、项目技术负责人，包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员）向发包人和监理提供一份名单及岗位、注册执业资格、劳动关系证明、缴纳社会保险的有效证明等，上述参与本工程项目部全体人员必须为投标文件中提供的人员，且保证项目部成员全部到位，并不得在其他工地兼职。进场时，发包人和监理需对照审验。
3.3.2 承包人主要管理人员应严格与投标文件中保持一致，原则上不予更换。若由于特殊原因（刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责）需要更换，须书面报请发包人同意。如果既不提交书面换人申请，又长期不在岗，发包人有权对上述人员的在岗情况进行不定期检查，查实缺岗的，承包人应按照专用合同条款第3.3.6项“承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场”的约定承担违约责任。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应保证项目部人员完全投入工程建设，发包人或项目管理方认为无法胜任的人员，承包人必须在发包人要求时间48小时内无条件调离本工程项目部，拒绝更换的，每人次每日支付违约金20000元，直至更换；同时，承包人应在72小时内使用经过发包人批准认可的人员代替调离人员，否则每拖延1天承包人支付违约金3000元 。
无法胜任人员是指：a、对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工及管理人员；b、专业水平达不到岗位要求，工作责任心不强的施工及管理人员；c、不能积极配合发包人、监理单位正常工作的人员；d、违反发包人施工现场管理规定并经教育仍不改正的施工和管理人员；e、无证上岗（适用按规定必须持有上岗证的工种）的人员；f、与投标文件及本合同约定名册不符的人员；g、与本工程施工无关人员等 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人书面同意，并报发包人备查；每月超过3天及以上者，应征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人参与本工程的项目部人员未经发包人书面同意更换的，更换副经理、技术负责人中任一人的，每发生一次，承包人向发包人支付2万元的违约金。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目副经理、技术负责人每月在施工现场的时间不少于22个日历天，每少一天，承包人按2000元/天的标准承担违约责任。
以上所扣除的违约金总金额，在竣工结算审定总金额中予以扣除。
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承包人不得采取大包形式，即将本工程的全部采取包工、包料、包机械、包管理的形式直接或变相转包。否则，发包人有权单方解除合同，并有权扣除全部履约保证金，并由承包人向发包人支付签约合同总价 30% 的违约金。如对发包人造成工期延误及损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失。  
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关于分包合同价款支付的约定：由承包人向分包人支付。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，到发包人接收之日止；承包人保证所承包工程在发包人接收之日前处于完好状态，相关费用包含在合同价内，发包人不再另行支付 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式及时间：见索即付的无条件履约保函，中标通知书下发后14日内，承包人按签约合同总价款的 10% 向发包人提供无条件履约保函；
承包人提供履约担保的金额：签约合同总价款的10%，小写：17124902.33元（大写：壹仟柒佰壹拾贰万肆仟玖佰零贰元叁角叁分）；
承包人提供履约担保期限的约定：首次履约保函期限为1年（履约保函有限期至 2027年8月30日），到期前一个月，若合同内工程尚未全部竣工验收及备案，承包人须无条件按照发包人要求于2027年7月30日之前对履约保函进行延期。保函延期的时间由发包人确定，承包人拒绝延期或延期的期限少于发包人要求的期限的，由承包人向发包人支付贰百万元违约金，并按发包人要求进行整改。承包人未按发包人要求办理保函延期的，发包人有权直接从应付工程款中扣留相当于履约保函金额的款项，作为履约保证金，直至承包人办理完毕保函延期的手续。
履约担保的退还：合同期满且承包人无任何违约行为或存在违约行为已经向发包人足额支付违约金的，承包人向发包人提交书面申请，经发包人审批同意后，承包人可向开具履约保函的银行申请退回。如有需要承包人支付违约金的，发包人可向开具履约保函的银行申请直接扣除，履约保函金额不足的，承包人须在扣除5日内补足。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：《建设工程委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：根据发包人授权及法律规定执行 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所、住宿场所由承包人提供，其他由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师
姓    名：刘鹏；
职    务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：41019376；
联系电话：17639567551；
电子信箱：hnsifang@163.com；
通信地址：郑州经济技术开发区航海东路1394号1幢15层1515号；
关于监理人的其他约定：无 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无 。
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5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 符合国家、行业主管部门、河南省及地方安全生产相关管理规定。发包人、监理人将按现行国家及地方相关规定进行检查，达不到相应规定标准，发包人、监理人可责令承包人停工整改，由此而引致的延误责任及经济损失由承包人承担，且不得作工期延长。
（1）按照河南省、郑州市及航空港区相关部门有关扬尘治理的规定，包括但不限于“8个100%”等标准组织施工，并且须符合发包人管理规定等的相关要求，并切实落实承包人提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示，由此发生的费用已包括在承包人的签约合同价中（包含但不限于因配合政府及控尘办扬尘检查所采取的遮阳网覆盖、卫生清扫、洒水等，满足政府8个100%要求及后续施工过程中提出的新管理规定）。工程现场未能达到政府相关部门要求而被整改的，相关费用由承包人承担，工期不予顺延。本工程在整个施工期间，如因承包人未按上述要求执行或相关管理不到位，致使因扬尘治理不达标原因造成政府相关部门对发包人处罚的，承包人须按照上述罚款双倍的标准向发包人支付违约金，上述违约金从当期应付工程款中直接扣除。
（2）防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施及提供一切必须的灭火设备及经受训练的员工。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（3）坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。各级工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。
（4）建立健全安全生产责任制。项目经理亲自担任安全生产管理组长，从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，关键时有一票否决权，并采取保护措施防止事故发生。承包人应制定切实有效的规章制度，对安全生产进行有效管理，切实做到“安全才能生产，生产必须安全”。承包人的安全文明施工保证措施，对工人的安全文明教育，安全文明罚款，均由承包人承担。
（5）承包人必须遵守工程建设安全生产有关法律、法规和河南省、郑州市及航空港区的相关规定，严格按照发包人的要求施工，杜绝人身伤亡事故发生，承包人对承包工程范围内的安全负全部责任，包括但不限于因承包人（包括分包商）安全措施不力而造成的安全事故和人身伤亡或财产损失的等情形，由承包人承担所有法律责任，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担一切责任；若因此造成发包人人员或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用，如对发包人造成损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失。情节严重的，发包人有权单方解除合同，并有权扣除全部履约保证金。因承包人原因引起的安全问题导致发包人被政府执法部门处罚的罚款，发包人可直接从承包人的工程款中扣除。
（6）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，承包人安全管理人员必须持证上岗，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。施工前进行安全交底，施工中向发包人提供技术安全资料，承包人必须保证安全施工。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工种的人员，须获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。严禁无证上岗现象发生，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；尤其是高空作业设备（如塔吊、提升架、吊车设备等）必须取得当地技术监督部门颁发的使用许可证，并且定期或者不定期进行跟踪检验。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；
（11）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。严禁对重点、难点和存在安全问题的工程进行分包；
（12）在影响交通或者公共安全的现场必须在两端设立醒目的安全标志，夜晚时必须有灯光照明；安全标志应当设立在距离施工现场50米以外的位置，并且有专人负责管制；
（13）承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
（14）未经发包人许可，本工程禁止任何不属于承包人之人员（发包方、承包方授权人员除外，发包人及发包人授权人员均配带工作牌）以任何名义进入承包人施工现场。承包人如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，并支付发包人人民币5000元/人次违约金。
（15）项目开工之日起7日内，承包人应向监理人报送施工安全措施计划和施工环保措施计划，监理人7日内给予批复。
（16）为保护工程或为公众及其他人员的安全和方便，在需要的时间和地点，或根据发包人、工程师及政府部门的要求，提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志和守卫设施。
（17）承包人应在单体工程竣工后，对竣工工程与在建工程进行安全、有效隔离，并满足发包人交房工作标准化要求，相关费用已包含在合同总价中。
如发生安全事故，对发包人或第三人造成损失的，发包人有权解除合同，并有权扣除全部履约保证金。承包人需向发包人支付签约合同总价款10%的违约金，且承包人须赔偿对发包人及第三人的一切损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：治安保卫的组织管理及费用由承包人负责，遵守河南省、郑州市和航空港区关于施工工地治安管理的相关规定，施工现场不得容留黄、赌、毒、涉黑、涉恐等违法犯罪人员。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在开工后7天内编制，经监理人和发包人书面确认后落实（包括应对突发治安事件的紧急预案）。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、行业、河南省、郑州市、航空港区及相关部门的有关规定。
6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：根据《河南省住房和城乡建设厅关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标〔2014〕57号）第七条规定：“安文费”支付原则，发包人应在开工后的第28天内预付“安全生产措施费”总额的60%，剩余安全生产措施费总额的40%随首次进度款同期支付。
6.2 环境保护
承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经发包人、监理人批准后实施。环境保护方案必须包括：施工场地所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使发包人、监理人认可。
环境保护方面的其他要求：现场施工、材料及环境应满足绿色建筑施工要求，现场生产及生活临时排水系统应接入发包人指定排水系统，费用由承包人承担。
保持施工场地清洁卫生，承包人施工范围内产生的建筑垃圾（包含所有因变更签证产生的垃圾）、生活垃圾承包人应设置专门放置处，并定期清理外运，每周至少清理一次，承包人应在投标报价中考虑此项费用，实际发生此项费用时，发包人不再另行增加或调整此项费用。承包人完成全部工程退场后，承包人负责填平化粪池，清理施工场地全部垃圾，并运至场外，所有垃圾清运费用由承包人承担。若承包人不自觉履行上述义务，发包人可另外组织进行清理，费用从进度款或结算款中直接扣除，且不需要承包人同意。因承包人违反施工现场清洁卫生有关规定而造成的损失和罚款由承包人负责。
在整个施工过程中发包人、监理人有权对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施进行监督，并向承包人提出整改要求，承包人应立即改正。
施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安、卫生等部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，费用由承包人承担。确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc23055]7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须按监理及发包人认可的施工进度计划组织施工，并接受监理对进度的检查、监督。一旦工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理人的要求提出改进措施，经监理确认后执行，如拒不执行改进措施，严重影响工期时，监理可以书面通报形式告知承包人，发包人将以此作为承包人违约的依据，优先从履约保证金或付款中按5000元/次扣除违约金，并按工期延误办法执行，若承包人在合同工期内完成全部作业，以上罚款将返还承包人。对危险性较大的施工内容，承包人应按照规定编制专项施工方案。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工前14日对投标时递交的施工组织设计进行细化修订并提交至监理人和发包人。承包人必须根据工期和质量要求，以严谨的科学态度编制施工组织设计的进度计划，发包人将按照承包人计划文件，检查落实承包人的计划执行情况，对偏离计划文件的行为，按照双方约定对承包人实施处罚。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
承包人不得因施工组织设计不符合合同约定、法律法规及政府规定，施工组织设计不合理及发包人、监理人的审定向发包人提出额外的费用。发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的依据。发包人、监理人对施工组织设计的审定不解除承包人应使施工组织设计符合合同约定、法律法规及政府规定的责任。
承包人必须按发包人、监理人审定的施工组织设计施工。承包人应保证执行资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。接受发包人、监理人的检查、监督。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的编制
承包人应在开工日期后的14天内，向发包人提交2份格式和内容符合发包人规定的工程进度计划、产值计划表、关键工程或分项工程的详细工程进度，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。工程进度计划经发包人、监理人审定后实施。发包人、监理人的批准不解除承包人根据合同应负的责任和义务。
承包人必须按发包人、监理人审定的进度计划组织施工，接受发包人、监理人的检查、监督。
承包人应在每月25日前向发包人、监理人书面报送《本月完成工程月报》和《下月施工计划》。以上资料必须具体、详细并且符合阶段性工期要求和总进度计划要求，包括人力安排、增加人力的来源、工程量、施工机械安排、材料安排、管理人员安排等，经发包人、监理人月例会审定后实施。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不晚于开工通知载明的开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照发包人和监理人要求执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，仅顺延工期，不补偿任何费用。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工通知载明的开工日期前7天 。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因或政府原因导致工期延误：仅顺延工期，不补偿费用。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天，支付违约金50000元 。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价的30% 。
未按时完成局部区域施工内容的，逾期完工违约金的计算方法为：每延误1天，支付违约金30000元 。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: _Toc5933][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc12020]（1） 连续五天及以上的八级及以上的大风 ；
（2） 50年一遇的暴雨  ；
（3） 50年一遇的暴雪  ；
（4） 七级以上地震    。
当异常恶劣气候条件出现时，只顺延工期，不给予费用补偿。
7.8 暂停施工：如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，发包人有权责令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切后果及责任由承包人承担。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
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8.2 承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，必须符合设计和国家标准要求，满足质量监督部门对产品的检验、复试等要求，各种证件和试验报告齐全，对材料、设备质量负责，前述材料和工程设备均由承包人运输和保管。
承包人采购材料设备（包括成品或半成品），在招标文件、本合同中发包人推荐有品牌、品质的，承包人必须选择不低于业主方推荐品牌的质量和性能，投标人应自主询价，自行报价（暂估价除外）。采购前28日内通知发包人并报送材料制造商和施工队伍资质、产品名称、规格型号、数量、品牌和厂家样品、业绩等资料，由发包人认可并封存样品后，方可进行该项工程的材料采购与施工，否则发包人有权要求重新采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。除上述材料外，其余主要材料承包人自主报不少于五家具有ISO9000认证的中国名牌产品（或中国驰名商标），最后由发包人在承包人提供的品牌范围内选择合格供应商，该部分材料由承包人自主报价。若承包人所报品牌不符合发包人工程要求，发包人有权指定品牌，且不涉及任何价格调整。承包人提出变更，必须获得发包人书面同意，否则承包人擅自变更的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付1万元至5万元的违约金，并由承包人自行承担一切后果和责任。
承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能大面积使用；承包人必须按与材料商、分包商签订的合同条款按时支付各种款项。若因承包人与材料商、分包商的纠纷影响到发包人的利益的，对发包人造成损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失，每出现一次，由承包人向发包人支付10万元违约金。
合同中所列出的品牌，型号等，均为描述该产品的性能档次而提供，承包人可以选择其他同等档次的产品或更高档次的产品，须不低于发包人推荐品牌的档次，承包人应严格按照不低于发包人推荐品牌范围的产品性能采购并提供样品。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.3.2承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等于最终的质量合格。承包人采购的材料、设备在使用前，应按要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。
无论工程材料是承包人自行采购材料或是甲供材料、甲限材料设备，均不解除承包人所负的工程全面责任。承包人应该对各种材料按标准、规范及工程技术要求进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担责任。
因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点签收后由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
本工程使用的全部建筑材料及产品必须满足合格规定，符合国家、省和市建设行政主管部门对建筑材料及产品的具体要求，不得采用伪劣产品和“三无”产品，坚持三证（产品合格证、质量保证书和出厂检测报告）齐全，有规定要求必须检测或复试的材料，经检测合格后方可使用，费用由承包人承担。
若发现承包人以假冒伪劣产品充抵或与发包人书面确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批合格材料、设备价格总额的30%向发包人支付违约金，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。
[bookmark: _Toc30165][bookmark: _Toc23023][bookmark: _Toc25745][bookmark: _Toc10355][bookmark: _Toc17542][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人采购的材料、设备，每种材料、设备应在计划采购前28天向发包人报送至少5个品牌的样品，经发包人认可的样品封存；承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地 。
[bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc12663][bookmark: _Toc19351][bookmark: _Toc23252][bookmark: _Toc464]8.6.2 样品的保管
承包人应单独设立样品库，用于分类存放经发包方及监理确认的材料及设备样品，并移交发包人或监理人管理。由承包人采购的材料、设备，在采购前必须经发包人、监理人认可并封样后方可按封样的标准进行采购。
承包人所供应材料和工程设备的样品由承包人自费提供，相应的检测、保管费用也由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 修建临时设施的费用、临时占地的申请手续及相关费用，均由承包人负责办理并承担相关费用 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc8279][bookmark: _Toc27765][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891213]9.试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：根据国家、省、市相关规定由承包人无偿提供。
施工现场需要配备的试验设备：根据国家、省、市相关规定由承包人无偿提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家、省、市相关规定由承包人无偿提供。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
[bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc9304][bookmark: _Toc14998][bookmark: _Toc9762]承包人须委托符合资质的检测单位对进场建筑材料、建筑物配件、设备和商品混凝土进行检验，并承担相应费用，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 根据相关规定，满足施工要求 。
[bookmark: _Toc225][bookmark: _Toc5578][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10.变更
[bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc12609][bookmark: _Toc19209]10.2变更价款的约定
变更及签证、材料价差调整金额执行优惠率（优惠率=1-签约合同价/最高投标限价）。
（1）发包人、承包人均可以提出设计变更、技术核定、现场签证等工程变更。所有的工程变更，均须发包人书面确认并加盖签章，按照发包人规定的相关管理办法，否则发包人有权不予认可。如工程变更未经发包人批准，承包人安排施工，所需费用由承包人承担，且发包人有权提出拆除及恢复，承包人承担由此造成的费用。变更工程的工程量和价款的确认权由发包人行使，监理工程师在授权范围内行使审核权，监理人超越监理权限和程序行使的审核事项，未经发包人书面签字签章确认的，发包人不予认可。涉及工程变更、工程签证、工程量确认、工程价款调整、工期顺延、工程索赔、工程验收、进度结算、竣工结算、付款资料等监理人对外签字盖章前必须报委托人书面审核确认，未经发包人签字盖章确认前，监理人擅自对外签字确认的均属无效，均不计入工程结算。
（2）发包人发出的任何变更，承包人必须执行，否则发包人有权进行处罚，任何变更均不构成解除合同的后果。如果本工程的变更是由于承包人的过错或违约和责任造成的，则这种变更所引起的任何额外费用应由承包人承担，造成工期顺延的工期不予顺延。造成延长的工期，按照承包人逾期完工的约定向发包人承担违约责任。
（3）发包人提出对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人书面确认，并尽可能使用可重复利用的材料设备，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责。对不能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，并折价回收或协助发包人折价处理。
（4）在施工过程中发包人对原设计图纸内容的进一步明确做法或明确材料标准的说明及要求，不增加承包人施工成本，不视为工程变更，不计取费用。
（5）所有设计变更、技术核定、现场签证等引起的计价、计量的争议均不得影响其的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误工程，否则由此造成的经济损失及工期延误责任由承包人承担。
10.3 变更程序
工程变更程序的具体操作流程，按照发包人制定的有关流程执行，由发包人签字并签章确认，否则发包人有权不予认可。
[bookmark: _Toc17331]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 工程施工过程中所发生的变更及签证等项目必须经过发包人确认后方作为工程结算的依据，未经确认的项目不计入工程结算。变更签证费用在工程结算时进行调整。
因承包人原因引起的变更，不予以调整。
变更、签证估价原则：
（1）投标工程量清单中有相同项目的，综合单价按相同项目的单价执行；（2）投标工程量清单中有类似项目的，综合单价参照类似项目的单价执行；（3）投标工程量清单中没有适用或类似项目的，由监理人、发包人与承包人根据国家、省、市计价规范及郑州市主管部门发布的价格信息、市场价格确定，并执行签约合同价与最高投标限价的同比优惠率，认质认价的材料价不执行优惠率。当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，相应费用均取消。
（4）措施项目费：当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，分部分项工程费以及以此为基数计算的所有费用均取消（单价措施费、安全生产措施费、税金等）。凡是未列出的措施项目清单项视为已包含在其他措施项目当中。
发包人发出的任何变更及签证，承包人不能以任何理由（如先谈价再施工等一切理由）拒绝施工，每出现一次，由承包人向发包人支付2万元违约金，累计超过5次的，发包人有权单方解除合同，并有权扣除全部履约保证金。承包人不得以任何理由拒绝本施工合同范围内的工程，否则发包人有权进行扣除违约金（或委托第三方进行施工，第三方施工费用从承包人结算价中双倍扣除）。任何变更签证均不构成解除合同的后果，如果本工程的变更签证是由于承包人的过错造成的，则这种变更签证所引起的任何额外费用应由承包人承担。如对发包人造成损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失。”
[bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款  。
[bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205]承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励方法和金额为：  无。
10.6变更引起的工期调整
因重大设计变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准（如所在地没有工期定额标准，按国家工期定额标准）确定增减工期天数。由此增加的工期费用包含在合同价内，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc6339][bookmark: _Toc8987][bookmark: _Toc32268][bookmark: _Toc28006][bookmark: _Toc29896][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件5：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款的第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款的第1 种方式确。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额系发包人的备用金，不计入工程款付款的基数，由发包方掌握使用。暂列金额扣除实际发生金额后的余额归发包人所有。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc19240][bookmark: _Toc30132]11.价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891241]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
第3种方式：其他价格调整方式：无。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc4713][bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式：单价合同
1.单价合同
综合单价包含的风险范围：（1）人工费及材料价格上涨；(2)机械费用上涨；(3)发包人原因导致的工期延误等发生的费用；(4)投标文件内以项为单位的技术措施费在施工期间增加的费用；(5)因考察现场不周，造成报价遗漏所增加的费用；(6)因承包人自身原因导致后期施工过程中工程量超出图纸及变更增加总量而引起的费用；（7）环卫、交通、噪音、扰民、破道修复等不可预见的外界障碍或自然条件等风险因素引起的费用。 
风险费用的计算方法： 风险范围内产生的风险费用均由承包人承担 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 发包人认可的变更签证竣工价款结算时予以调整，综合单价执行方法如下：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）合同中无适用或类似综合单价，投标工程量清单中没有适用或类似项目的，由监理人、发包人与承包人根据国家、省、市计价规范及郑州市主管部门发布的价格信息、市场价格确定，并执行签约合同价与最高投标限价的同比优惠率，认质认价的材料价不执行优惠率。当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，相应费用均取消。除上述约定外，其余不予调整。
2.总价合同
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。
3.其他价格方式：  /  。
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无预付款。
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /  。
预付款支付期限：   /   。
预付款扣回的方式：   /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   。
预付款担保的形式为：    /   。
12.3 计量与计价
12.3.1 计量与计价原则
工程量计算与计价规则： 1.依据施工图设计，清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）等，定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAAl-31-2016）等及相关补充定额和配套综合解释文件，河南省及郑州市造价管理部门发布的最新价格信息文件。2.安全生产措施费按河南省施工期内最新文件执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  /  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   无   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   无  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无  。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：按月支付。
发包人在开工后的第28天内预付安全生产措施费总额的60%，剩余安全生产措施费总额的40%随首次进度款同期支付；
每月支付一次工程款，按照施工单位所完成的经审核通过的已完成的清单工程量的80%支付进度款（工程竣工验收合格前最多支付至签约合同价的80%，支付至签约合同价的80%后即停止付款）；
工程竣工验收合格后支付至签约合同价的80%；
工程竣工结算完成后，支付至工程竣工结算价款的97%，扣留工程竣工结算价款的3％作为质量保证金；
工程竣工验收合格满二年后无息返还质保金总额的100%，如承包人存在违约行为需要支付违约金的，发包人有权从质保金中直接扣除。
农民工工资按照现行农民工工资相关管理规定足额支付。
最终工程结算金额以发包人出具的工程结算审定结果为准，如竣工结算办理完成后承包人再次提交的变更签证结算申请，发包人不予认可。
12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：达到约定的付款日期7日内承包人向监理单位及发包人报送本次实际完成工程量计量申请；监理单位应当在收到承包人上报的计量申请7日内完成对承包人的计量申请审核。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 在收到承包人进度付款申请单及相关资料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照发包人管理审批程序执行。发包人对承包人的进度款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
（2）发包人支付进度款的期限：按照建设单位管理审批程序执行。支付进度款应扣除根据合同的各项扣款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款  。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
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关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  在竣工验收合格后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由，每拖延一天按合同总价的万分之二向发包人支付违约金，累计超过90日的，发包人有权单方解除合同，并有权扣除全部履约保证金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 同合同承包范围  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款 。
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13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人应在发包人取得竣工验收合格后30日内。
（1） 将所有承包范围内的工程及发包人指令拆除的承包人施工范围内的临时建筑物、搭设物、剩余物等清理和清洗干净，所需费用由承包人承担。
（2） 承包人的施工队伍和施工机具和剩余材料（除收尾工程所需的以外）等应全部撤场，项目中产生的垃圾及土方清运、生活区和施工区的硬化场地凿除外运，所需费用由承包人承担。
（3）填写工程移交书，经发包人签字后，视为工程移交完毕。承包人逾期向发包人移交工程的，承包人按总工期延误支付违约金。
（4）工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程（含发包人直接分包工程）的成品保护工作，费用包含在合同价内；保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 提交期限执行通用条款，每逾期提交1天，支付违约金10000元 。
竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款   。
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发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用条款   。
发包人完成竣工付款的期限： / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人、监理人和承包人共同复核 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   6份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限： 执行专用条款12.4.3 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。
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关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。
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质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  无  ；
（2） 3% 的工程竣工结算价款；
（3）其他方式:  无  。
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质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
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（3）其他扣留方式:    无  。
关于质量保证金的补充约定：
（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人（保修单位）全部承担。
（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人进行抢修，费用由承包人（保修单位）全部承担。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》的规定同时满足附件《工程质量保修书》的约定。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他： 无  。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人施工过程中出现安全事故的，由其承担全部责任和费用，对发包人造成损失的，承包人承担相应赔偿责任 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）施工质量不符合设计及规范要求，造成停工、罚款及返工的费用均由承包人承担，工期不予以延长；罚款的所有的费用根据罚款额度发包人直接从承包人的工程款中扣除。若竣工验收时达不到投标时承诺的质量标准的，承包人应无条件进行整改，如再次验收仍未通过的，发包人有权单方解除合同，并扣除全部履约保证金。对发包人造成损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失，并按照签约合同总价1%向发包人支付违约金。
（2）承包人不执行或延迟执行发包人或监理工程师发出的合理指令的，承包人每拒绝执行一次，或每延迟执行1天，应向发包人支付3000元的违约金。承包人的前述行为违反本合同其他条款约定的，如其他条款已有关于违约金的约定，则不适用本款约定而仍按其他条款执行。前述违约金在发包人或监理工程师将承包人拒绝或延迟执行指令之事实，通报发包人且经监理工程师确认后，由发包人在向承包人支付进度款时予以扣除。
（3）承包人不得以任何形式转包、违法分包给其他单位，不得借用资质、挂靠等。如发现有转包、违法分包现象或承包人用临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，借用资质、挂靠等情形，发包人有权单方解除合同，并有权扣除全部履约保证金，并由承包人向发包人支付签约合同总价 30% 的违约金。如对发包人造成工期延误及损失的，由承包人赔偿发包人的一切损失。  
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，自通知送达承包人或现场项目经理部后生效：①由于承包人原因，导致工期严重滞后，使得实际工期比计划工期滞后15％以上时，及工期计划中的关键线路的任何一个关键点的实际工期比计划工期滞后15%以上时，且发包人认为承包人已无法按期完工的；②承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；③承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助工程款的，致使合同无法继续履行的；④承包人擅自更换本工程项目项目经理及主要施工管理人员，经发包人提出异议后15日内不纠正的；⑤承包人转包及违法分包、借用资质，或由其他实际施工人挂靠其名义承包本工程的；⑥承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；⑦因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；⑧承包人接到工程师开工令后超过10天不能开工的；⑨由于承包人原因导致本合同解除时，承包人应在接到发包人通知后14日内，无条件按照发包人的要求将其承接的本工程全部任务和相应资料、文件等向发包人交接完毕，同时承包人应承担发包人重新发包本工程所产生的费用；⑩如果根据我国法律，认为承包人已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或者企业改制、或资不抵债，或承包人已经违反关于合同转让的规定，则发包人可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同约定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。
（2）发包人因前述原因解除本合同时或承包人擅自解除合同或中途退场的，承包人须按签约合同总价的20%向发包人支付违约金，发包人有权扣除全部履约保证金。如发包人因此遭受的损失大于前述违约金，则承包人须另行赔偿差额部分。
（3）有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。
（4）无论何种原因造成合同解除或终止的，承包人应于接到发包人解除合同通知之日起七个日历天内撤场完毕，承包人接发包人解除合同通知之日起七个日历天后，发包人有权接管施工场地，施工现场所有物资视为承包人遗弃，发包人负责清理，清理费用由承包人负责。
（5）承包人退场时应保护施工现场的成品、半成品及原材料等，如有损坏，承包人承担所有费用。同时承包人应将工程资料全部移交给发包人。发包人为继续完成本合同工程的需要，承包人修剪的临时设施必须无偿转让给发包人，否则发包人有权拒绝支付剩余工程款。
（6）退场时，承包人已完成的工程量及现场剩余物资由发包人、承包人及监理人共同认定，若双方任何一方不配合认定工作，以监理人和另一方共同认定的数量为准。上述物资认定后，属于承包人的材料、机械等所有物资承包人应按合同约定的时间撤场，如未按时撤场，滞留期间的一切风险（包括但不限于丢失、损坏等）均由承包人承担。
（7）发包人或监理人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响发包人和监理人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其他违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
（8）发包人可以从应付给承包人的任何款项中扣除违约金和其他应扣款项，且不排除其他扣款方法，扣除后应通知承包人。扣除违约金和其他应扣款项并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。
（9）承包人出现违约的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担任何费用。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按市场价支付给承包人费用。
[bookmark: _Toc15746][bookmark: _Toc32525]17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、罢工等以及通用条款中的其他情形。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc676]18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：（1）建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人购买并承担一切费用，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家及河南省、郑州市相关规定执行。（2）任何雇员的意外或伤亡，不论是受雇于承包人或其分包人的雇员的意外或伤亡，由承包人承担相应责任，发包人皆不负任何法律上的赔偿责任。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应当为其员工及为履行合同聘请的第三方人员购买意外伤害保险，费用已含在合同价内。承包人未履行购买保险的义务所有不利后果由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理，费用由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。
[bookmark: _Toc14905][bookmark: _Toc6946]20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   无  。
选定争议评审员的期限：  无  。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 无   。
其他事项的约定：   无  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  无  。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
[bookmark: _Toc11421][bookmark: _Toc7151]21.其它补充条款
（以下补充内容与合同其他内容不一致的，以以下补充内容约定为准）：
21.1 承包人在施工过程中，应严格按照施工图纸、招投标文件和施工合同等相关文件要求施工。若未按照招标文件、合同约定进行施工，出现变动，须按照发包人的相关规定办理变动审批手续并在工程结算资料中如实标明；若未如实标明，一经查出，变动行为将被视为偷工减料，变动所涉及的资金将不再支付给承包人；该承包人及项目经理也将被列入黑名单，不得再承接发包人的建设工程。
21.2 签证变更时效性。承包人提出的并经发包人同意的签证执行前按照学校相关文件约定估算金额并上报，特殊紧急情况经发包人同意可先行实施后完善相关手续，承包人在完成相应工作后7日后未提出签证，视为承包人自动放弃。设计变更由设计单位出具后，承包人负责完善变更审批表中相应内容，并估算造价，及时上报监理、发包人。签证变更原则上先签后做，特殊紧急情况经监理、发包人相关部门同意可先行实施后完善相关手续。变更签证确认后应及时将变更内容标注在施工图上，方便后期整理竣工图；施工中间过程发生的各项隐蔽变更签证要及时保存影像资料。承包人现场预算员应在现场，对于各方提出的签证核定及变更，均应由承包人预算员及时做出相应预算后作为依据填报，考虑时效性。
21.3 质保期内，由发包人下发维修通知单，承包人收到通知后，紧急情况24小时内派人维修，若到期未作处理，发包人将自行委托维修，产生费用由承包人支付，若承包人拒不支付，发包人支付后从质保金中双倍扣除。其他情况自收到通知后三日后未作处理，发包人将自行委托维修，产生费用由承包人支付，若承包人拒不支付，发包人支付后从质保金中双倍扣除。
21.4 由承包人负责按有关规定办理开工前后需要具备的各项手续（包含发包人应办理的手续，如施工许可证，竣工备案等），主要包括建设行政管理部门，安全管理部门，卫生防疫部门，扬尘及噪声管控、市政道路交通、环境卫生、派出所等部门需办理的相关手续，产生的费用由承包人承担。如出现因此类问题造成的停工及处罚由承包人全权承担。
21.5 承包人竣工验收前需将竣工资料、备案资料整理完备由监理审核无缺漏后报送发包人，竣工图纸要在蓝图上标明所有的改动处并盖竣工图章，或在蓝图电子版修改后打印竣工图纸。全部各项资料均应制成电子版拷至U盘交发包人存档。
21.6 承包人应选择优良的预制成品构件加工单位进行预制构件的加工生产，以确保构件加工质量。
21.7 承包人施工期间应协调好与政府各职能部门、周边、地方及周边村民关系，并承担由此发生的各项费用。
21.8 承包人无偿提供不少于6间办公及休息场所供监理使用，同时无偿提供网络服务。
21.9 承包人不得蓄意压低价格竞标，必须按照国家标准、行业规范、施工图纸的要求，严格控制施工产品质量。如承包人所报单项工程或材料的投标价低于发包人拦标价10%以上时，发包人可按照拦标价金额要求承包人选用相应档次的产品，相应价格不予进行调整。
21.10 承包人在进行现场临时道路修建时应结合校方一期工程整体规划设计，考虑道路“永临结合”，尽量避免后期产生大量的破除外运。现场机械设备基础及施工便道、临建、建筑垃圾等在交工时由承包人自行拆除并清理出施工现场，交工时场清人离。若达不到发包人要求，发包人将自行处理，费用从工程款中扣除。
21.11 承包人应加强农民工、分包商和材料承包人的管理工作，并按时、足额支付农民工工资、分包商和材料承包人费用，若出现拖欠农民工工资、分包商和材料承包人费用，而引起以承包人农民工、分包商和材料承包人名义到发包人处或政府有关部门索要工资或闹事，承包人每次须向发包人支付人民币100万元的违约金，该费用发包人可直接从承包人工程款中扣除。若对发包方造成损失的，承包方还应当承担相应的赔偿责任。
21.12 施工中水电费由承包人承担，计量标准按水电收费部门的实际收费（包括损耗及公摊），按供电部门收费要求及时缴纳。发包人提供电驳接点，施工和生活用水由承包人负责解决，费用自理，费用已包含在本合同价中。
21.13承包人已经自行进行现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、给排水，电力供应、周边村民关系影响等及任何其它足以影响承包价的情况，结合现场情况考虑相关配备采取相应措施满足安全文明施工条件，同时已将该部分费用计入投标报价中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。因承包人原因造成拖延工期而发生的措施费等费用，由承包人自行承担，发包人不承担该项费用。
21.14在工程实施期间，必须的安全及文明施工措施、办理夜间施工手续的费用，由承包人承担环保措施、噪音控制、城市卫生及环境整治要求等以及临建、围档、标志、防护等设施，供应商在报价时应充分考虑，在合同履行期间，任何此类原因引起的费用变化，发包人将不予调整。 
21.15承包人为确保工程按计划完工须采取相应的措施，节假日及农忙季节应妥善安排，保证连续正常施工。材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工措施费等承包方均已在合同价款中计取，实际发生时由承包人承担，均不再另行计取。
21.16 总承包服务费：承包人可收取发包人专业分包项目合同额1.5%的总承包服务费，除此以外不得向发包人专业分包方再行收取其他任何相关费用。
21.17 各分项分部工程及专业工程施工及验收，必须符合现行国家相关规范（标准）要求；并按现行国家相关规定进行相应的试验和检测，所有检测费用由承包人承担。
21.18 专项施工方案评审费、论证费用由承包人承担；项目实施过程中材料、设备、构配件、新工艺等需要考察，费用由承包人承担。施工现场的建筑垃圾、生活垃圾由承包人自行运出学校校园，相关费用承包人承担。
21.19工程竣工后，经发包人审计部门进行审计结算，按照《郑州航空工业管理学院工程项目竣工结算审计实施办法（修订）》（校审字〔2022〕1号）执行：工程项目结算审计核减率达15%（含15%）以上的，承包人除承担全部审计费用外，还须向发包人缴纳审定金额的2%作为违约金；工程项目结算审计核减率达到10%（含10%）-15%的，承包人除承担全部审计费用外，还须向发包人缴纳审减金额的20%作为违约金；工程项目结算审计核减率达8%-10%的，承包人须承担50%的审计费用；工程项目结算审计核减率8%（含8%）以下的，承包人不承担相应的审计费用。按照以上约定由承包人承担的审计费用和违约金，发包人财务处在竣工结算支付时，将直接从工程款中扣除。
21.20关于园区土方回填工程相关约定：
（1）本项目所需土方挖运的运距按照10公里考虑，并按照13.78元/m3不含增值税材料暂估价计入。承包人确定堆土场后，需要提请发包人、监理单位、跟踪审计单位确定土方挖运的运距。结算时根据所确认的运距按照如下方式结算：
①执行郑州航空港经济综合实验区财政审计局下发的土方挖运/垃圾清运定额指导价，运距处于两个数值区间的，采用线性内插法确定指导价；即：结算时土方挖运（040103003001）按照不同运距对应的土方量和调整后的综合单价计入，调整后的综合单价=指导价(郑州航空港经济综合实验区财政审计局下发的土方挖运定额指导价根据实际运距线性内插法计算后对应的价格)。（不含增值税）
②郑州航空港经济综合实验区财政审计局下发的土方挖运及建筑垃圾清运定额指导价包含清理、挖土、装车、运输、卸车和空载回程的全部费用，及现场管理费、规费、利润，不包含大型机械进出场及安拆费、扬尘治理费用、税金。
③以下费用均视为已包含在投标报价中，发生时由承包人自理，结算时不予计量:
1）国家规范及《河南省建设工程质量检测管理办法》中要求所有的检测(监测)项目，所有检测(监测)费用均由承包人承担。
2）施工过程中产生的建筑垃圾清理及外运费、施工现场破坏后的恢复费用、取土、弃土场地费、外部协调费由承包人自行承担。
3）政府部门要求办理的相关运输手续及缴纳的费用、夜间施工等手续等法律规定应由承包人办理的许可和批准，由承包人负责办理并将办理结果书面报送发包人留存。
4）本项目合同价款中已经包含中标工程量清单对应的大型机械进出场费用、扬尘治理费用、税金，结算时大型机械进出场费用、扬尘治理费用不再调整。在土方开挖、回填、倒运过程中，由承包人负责开挖、回填过程的扬尘覆盖问题，如暴露或出现扬尘的土体承包人应采取覆盖防尘网或土工布、洒水等措施，此工作持续至验收交付时止，如因此类问题导致发包人受罚，发包人承担罚款后，有权向承包人要求赔偿全部损失，由承包人承担所有后果。
（2）如果需要取得郑州航空港经济综合实验区相关政府部门的相关报批（报备）手续，由承包人自行办理，且相关费用由承包人自理。所有机械设备、运输车辆要符合郑州航空港经济综合实验区规定。
（3）土方挖运、建筑垃圾清运定额指导价详见附件5《关于发布郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）政府投资项目土方、建筑垃圾定额指导价的通知》。合同履行期间若该指导价有更新，按照最新版本的指导价执行。
（4）场区内的土方运输道路铺筑由承包人自行解决，市政道路人行道的占用和道路道砖破坏修复发生的费用由承包人负责（若需），修路所使用的砖渣等材料由承包人自行清理及外运。承包人负责协调夜间施工的扰民问题，保证夜间施工顺畅，夜间施工的照明问题由承包人自行解决，同时因这些事项产生的费用由承包人自行承担。
（5）政府部门要求办理的相关运输手续及缴纳的费用由承包人承担。车辆在运输途中出现的一切问题及所发生的任何费用均由承包人自行解决和承担。因堆放土方、垃圾及在公共场合发生抛洒、泄露等引起的法律纠纷和其他纠纷由承包人自行解决并承担费用，如果因此给发包人带来法律纠纷或其他损失，发包人有权优先从应付承包人的工程款等款项中扣除相应金额，以弥补发包人的损失，不足部分发包人有权另行要求承包人另行赔偿。
（6）保证项目安全施工、文明施工、扬尘治理和保护现场内外环境所发生的措施项目费用，安全文明标准达国家及工程所在地省市区及行业关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等，河南省、郑州市、郑州航空港区综合实验区有关扬尘治理、渣土堆放及环境保护的相关规定，并符合发包人要求。
（7）在实施过程中，根据项目进展情况，发包人针对土方挖运（040103003001）和一般回填方（040103002001）通过书面指令增减工程量或者变化原方案，承包人应予以执行，结算时按照合同相应条款执行。
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附件6：局部区域平面图
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附件1：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	备注

	1
	大挖掘机
	PC480-8
	12台
	中国济宁
	2025
	/
	好
	土方

	2
	中型挖掘机
	SY200C-9
	18台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	土方

	3
	小挖掘机
	SY60C-9
	10台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	土方

	4
	山推
	/
	6台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	土方

	5
	自卸车
	20m³
	180台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	土方

	6
	发电机
	YF-1-200
	2台
	中国焦作
	2026
	500
	好
	基础
管网

	7
	雾炮机
	KLT-60
	20台
	中国郑州
	2026
	6
	好
	土方

	8
	洒水车
	10m³
	3台
	中国郑州
	2025
	/
	好
	基础及土方

	9
	推土机
	SD16
	8台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	土方

	10
	振动压路机
	20t
	2台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	基层压实

	11
	振动压路机
	26t
	6台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	基层压实

	12
	汽车吊
	25t
	5台
	中国徐州
	2025
	/
	好
	基础

	13
	随车吊
	8t
	5台
	中国徐州
	2025
	/
	好
	材料运输

	14
	汽车泵
	560C-B
	3台
	中国青岛
	2025
	300
	好
	基础

	15
	切断机
	GQ40
	1台
	中国邢台
	2024
	4
	好
	基础

	16
	弯曲机
	GW40
	1台
	中国邢台
	2024
	3
	好
	基础

	17
	调直机
	GT4/14
	1台
	中国邢台
	2024
	4
	好
	基础

	18
	直流电焊机
	AX-500
	2台
	中国邢台
	2025
	26
	好
	基础

	19
	砂轮切割机
	J3GY-LD-400
	2台
	河南驻马店
	2025
	2.2
	好
	基础

	20
	角磨机
	G21-100
	5台
	河南驻马店
	2026
	0.72
	好
	基础

	21
	潜水泵
	QJ50-20
	8台
	中国杭州
	2026
	2.8
	好
	排水

	22
	污水泵
	WQ15-15
	5台
	中国杭州
	2026
	4.5
	好
	排水

	1
	水稳摊铺机
	SSP2200C-6
	4台
	中国长沙
	2025
	147
	900t/h
	道路
施工

	2
	沥青摊铺机
	SAP80C-10H
	4台
	中国长沙
	2025
	154
	900t/h
	道路
施工

	3
	振动压路机
	20t
	2台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	道路
施工

	4
	振动压路机
	26t
	6台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	道路
施工

	5
	单钢轮振动压路机
	SSR220AC-8
	4台
	中国长沙
	2024
	147
	22t
	道路
施工

	6
	胶轮压路机
	SPR300-5
	4台
	中国长沙
	2024
	132
	30t
	道路
施工

	7
	边沿压路机
	STR30-5
	2台
	中国长沙
	2023
	26.1
	3t
	道路
施工

	8
	洒布车
	满足生产要求
	1台
	中国随州
	2023
	70
	6t
	道路
施工

	9
	发电机
	YF-1-200
	2台
	中国焦作
	2026
	500
	好
	整个
工程

	10
	雾炮机
	KLT-60
	20台
	中国郑州
	2026
	6
	好
	整个
工程

	11
	洒水车
	10m³
	3辆
	中国郑州
	2025
	/
	好
	整个
工程

	12
	石材切割机
	DGQ800
	5台
	中国信阳
	2025
	4.0
	/
	整个
工程

	13
	角磨机
	ф150/ф150
	20台
	河南信阳
	2026
	0.1
	好
	铺装

	14
	叉车
	3T
	6辆
	中国十堰
	2025
	/
	好
	铺装

	15
	汽车吊
	25t
	5辆
	中国
徐州
	2025
	汽车吊
	/
	整个
工程

	16
	小挖掘机
	SY60C-9
	10台
	中国长沙
	2025
	/
	好
	管网开挖

	17
	打夯机
	蛙式
	15台
	中国郑州
	2025
	3kW
	好
	回填土压实

	1
	电动套丝机
	CN-100B
	10台
	中国武汉
	2024
	4
	好
	机电
安装

	2
	电动套丝机
	CN-50A-Ⅰ
	6台
	中国武汉
	2024
	3
	好
	机电
安装

	3
	电动滚槽机
	RSG-4型
	6台
	中国武汉
	2025
	4
	好
	机电
安装

	4
	交流电焊机
	YK-505FL4
	15台
	中国武汉
	2025
	26
	好
	机电
安装

	5
	直流电焊机
	ZX7-400
	15台
	中国武汉
	2024
	25
	好
	机电
安装

	6
	焊条烘箱
	YJCH-60
	5台
	中国济南
	2024
	2
	好
	机电
安装

	7
	氩弧焊机
	YC-315TX
	20台
	中国济南
	2024
	20
	好
	机电
安装

	8
	气焊工具
	/
	10套
	中国郑州
	2026
	/
	好
	机电
安装

	9
	台式钻床
	LT-13
	5台
	中国沈阳
	2025
	1
	好
	机电
安装

	10
	砂轮切割机
	Φ400
	10台
	中国沈阳
	2025
	1
	好
	机电
安装

	11
	电锤
	TZ－200
	8把
	中国信阳
	2024
	0.2
	好
	机电
安装

	12
	手电钻
	φ8/φ16
	10把
	中国信阳
	2025
	0.1
	好
	机电
安装

	13
	角向磨光机
	ф150/ф150
	12把
	中国信阳
	2025
	0.1
	好
	机电
安装

	14
	电动试压泵
	4DSY-700/4
	5台
	中国沈阳
	2024
	2
	好
	机电
安装

	15
	手动试压泵
	S-SY
	5台
	中国沈阳
	2025
	/
	好
	机电
安装

	16
	液压弯管机
	SYR-700
	5台
	中国沈阳
	2025
	2
	好
	机电
安装

	17
	手拉葫芦
	622A-1-3
	5套
	中国济南
	2026
	/
	好
	机电
安装

	18
	电动葫芦
	HHB-2.0A
	5套
	中国济南
	2026
	3
	好
	机电
安装

	19
	液压手动拖车
	NA10-510
	5台
	中国济南
	2025
	/
	好
	机电
安装

	20
	风管自动生产线
	RTZJ12-1250
	5台
	中国沈阳
	2025
	10
	好
	机电
安装

	21
	共板法兰成型机
	BFX-12
	5台
	中国沈阳
	2025
	3
	好
	机电
安装

	22
	手动折方机
	WS12-780BB
	5台
	中国沈阳
	2025
	/
	好
	机电
安装

	23
	液压折方机
	WY-TDF-1200
	5台
	中国沈阳
	2025
	3
	好
	机电
安装

	24
	共板法兰风管自动合缝机
	RTHF-12
	5台
	中国沈阳
	2024
	5
	好
	机电
安装

	25
	平板汽车
	5T
	3台
	中国十堰
	2025
	/
	好
	机电
安装

	26
	平板汽车
	8T
	5台
	中国十堰
	2025
	/
	好
	机电
安装

	27
	叉车
	3T
	5台
	中国十堰
	2025
	/
	好
	机电
安装

	28
	汽车吊
	25t
	5台
	中国徐州
	2025
	/
	好
	机电
安装





附件2：                                     
工程质量保修书
发包人（全称）：郑州航空工业管理学院　　
承包人（全称）：中国建筑第五工程局有限公司
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工总承包项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同范围内的所有内容以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
施工合同范围内和工程规范要求的全部内容 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
3.装修工程为 / 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6.给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7.其他项目保修期限约定：由承包人承建的所有项目均在保修范围内，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
工程竣工验收合格满二年后无息返还质量保证金。如承包人存在违约行为需要支付违约金的，发包人有权从质保金中直接扣除。
四、质量保修责任
（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人（保修单位）全部承担。
（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人进行抢修，费用由承包人（保修单位）全部承担。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc17897][bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc21675][bookmark: _Toc1540]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在签订施工合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	委托人（公章）：  


法定代表人或其委托代理人： 

统一社会信用代码：
开户行：
开户账号：
账号名称：
地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
	承包人（公章）：  


法定代表人或其委托代理人： 

统一社会信用代码：
开户行：
开户账号：
账号名称：
地址：
电话：
传真：/
电子邮箱：/



附件3：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	张志高
	公司副 
总经理
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	张卫华
	项目经理
	高级工程师
	

	项目副经理
	曾洪文
	项目副经理
	高级工程师
	

	技术负责人
	李喜斌
	技术总工
	高级工程师
	

	造价管理
	张喜梅
	商务经理
	经济师
	

	质量管理
	杨成真
	质量负责人
	中级
	

	材料管理
	赵楠
	材料员
	工程师
	

	计划管理
	关  超
	劳务员
	工程师
	

	安全管理
	黄金辉
	安全总监
	工程师
	

	其他人员
	刘耀明
	施工员
	工程师
	

	
	姚利祥
	施工员
	/
	

	
	张博
	施工员
	工程师
	

	
	冯亮
	施工员
	工程师
	

	
	王许朋
	施工员
	工程师
	

	
	何博晗
	质量员
	工程师
	

	
	屈含星
	质量员
	工程师
	

	
	白卫仃
	质量员
	工程师
	

	
	蔡见阳
	质量员
	工程师
	

	
	崔尚尚
	标准员
	/
	

	
	赵庄
	测量员
	/
	

	
	魏得宝
	测量员
	/
	

	
	张紫光
	测量员
	/
	

	
	张鹏肖
	建筑信息模型技术员
	工程师
	

	
	马见龙
	取送（样）人员
	/
	

	
	孙利娟
	资料员
	工程师
	

	
	岳贵锋
	安全员
	工程师
	

	
	冯阳阳
	安全员
	工程师
	

	
	高冰辉
	安全员
	工程师
	

	
	李钊锋
	安全员
	/
	

	
	余定松
	机械员
	/
	

	
	张  恒
	机械员
	助理工程师
	

	
	于玖婷
	财务经理
	中级会计师证
	



附件4：                                暂估价一览表
4-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	土方挖运
	m³
	448079.33
	13.78
	6174533.17
	清单编号为 040103003001

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	









4-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




4-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	/
	/
	/
	/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：
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附件5：
《关于发布郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）政府投资项目土方、
建筑垃圾定额指导价的通知》
	土方挖运定额指导价格表

	运距（km）
	单价（元）
	运距（km）
	单价（元）

	1
	7.25元/m³
	16
	18.13元/m³

	2
	7.98元/m³
	17
	18.86元/m³

	3
	8.7元/m³
	18
	19.58元/m³

	4
	9.43元/m³
	19
	20.31元/m³

	5
	10.15元/m³
	20
	21.03元/m³

	6
	10.88元/m³
	21
	22.12元/m³

	7
	11.6元/m³
	22
	23.21元/m³

	8
	12.33元/m³
	23
	24.29元/m³

	9
	13.05元/m³
	24
	25.38元/m³

	10
	13.78元/m³
	25
	26.52元/m³

	11
	14.5元/m³
	26
	27.56元/m³

	12
	15.23元/m³
	27
	28.65元/m³

	13
	15.95元/m³
	28
	29.73元/m³

	14
	16.68元/m³
	29
	30.82元/m³

	15
	17.4元/m³
	30
	31.91元/m³

	


说明：以上价格包含清理、挖土、装车、运输、卸车和空载回程的全部费用，及现场管理费、规费、利润。不包含大型机械进出场及安拆费、扬尘治理费用、税金。





	建筑垃圾清运定额指导价格表

	运距（km）
	单价（元）
	运距（km）
	单价（元）

	1
	10.44元/m³
	16
	23.5元/m³

	2
	11.31元/m³
	17
	24.37元/m³

	3
	12.18元/m³
	18
	25.24元/m³

	4
	13.05元/m³
	19
	26.11元/m³

	5
	13.92元/m³
	20
	26.98元/m³

	6
	14.79元/m³
	21
	28.28元/m³

	7
	15.66元/m³
	22
	29.59元/m³

	8
	16.53元/m³
	23
	30.9元/m³

	9
	17.4元/m³
	24
	32.2元/m³

	10
	18.28元/m³
	25
	33.5元/m³

	11
	19.15元/m³
	26
	34.81元/m³

	12
	20.02元/m³
	27
	36.11元/m³

	13
	20.91元/m³
	28
	37.42元/m³

	14
	21.76元/m³
	29
	38.73元/m³

	15
	22.63元/m³
	30
	40.03元/m³

	


说明：以上价格包含清理、装车、运输、卸车和空载回程的全部费用，及现场管理费、规费、利润。不包含大型机械进出场及安拆费、扬尘治理费用、税金。


附件6
局部区域平面图
[image: 0b6f1ace23a39f4d6c06d755e22d9e2f]
局部区域：上图黑色围合区域。
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