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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark65]
1  综合说明

[bookmark: bookmark3]1.1 项目背景
新三义寨引黄工程项目灌区位于黄河南岸豫东平原，范围涉及开封、商丘两市的两区七县（市），包括开封市的开封县、兰考县、杞县和商丘市的民权县、宁陵县、梁园区、睢阳区、睢县、虞城县，总土地面积 4344.2km2，耕地 405.01 万亩，是河南省大型灌区之一，是重要的粮食生产基地。灌区始建于 1958 年，历经多次规划调整，1999 年 12 月，商丘、开封两院联合编制了《河南省三义寨引黄灌区续建配套与节水改造规划报告》（以下简称《规划报告》），《规划报告》确定灌区总设计灌溉面积326 万亩。
新三义寨引黄灌区从兰考三义寨引黄大闸引水，经过三义寨总干渠过三分枢纽进入商丘总干渠，至毛古寨枢纽分为商丘东分干渠（中线干渠）和南分干渠（南线干渠）。东分干渠输水至沉沙条渠沉沙后进入商丘境内的商丘干渠，流入黄河故道任庄、林七、吴屯、郑阁等梯级中型水库，向商丘市第四水厂和民权电厂及民权县第三水厂供水，同时灌区可通过坝窝干渠、青年河分干、老城干渠、谢庄分干、民睢干渠、民宁干渠、龙门干渠、幸福渠、孙庄干渠、林褚干渠、闫集支渠、秦刘支渠、民商虞干渠、郑阁干渠等干支渠往灌区农田供水。
1992 年 9 月省政府以[ 1992]29 号文下达了《河南省人民政府常务会议纪要》，批准“三义寨引黄工程 ”渠首闸引水流量 107m3/s，省计委以豫计经规[ 1992] 1943 号文批准立项，新开通商丘干渠和东分干渠，并在东分干坝窝闸以上设立条形沉沙池。
引黄中线即东干渠的沉沙条渠位于开封与商丘交界处的开封兰考一侧，自总干渠（含东分干渠）桩号 25+326 至 32+326，沉沙条渠段总长7.00km（，桩号 32+326 至 34+288 为退水渠段，长 1.96km 。沉沙条渠1992 年建成，1994 年正式投入使用，沉沙效果良好，出池水流基本为清水，运行情况基本符合设计要求。中线商丘干渠设计引水流量 56m3/s，设计年引水量 4.2 亿 m3，控制灌溉面积 101.85 万亩（其中充分灌区 92.5万亩，非充分灌区 9.35 万亩）。
由于引黄水携带大量的泥沙，沉沙条渠建成以后，几乎每年都进行沉沙清淤，小浪底进行调水调沙以后， 由于挟沙量减少，所以清淤次数为改为 2~3 年清淤一次。最近一次沉沙池清淤为 2024 年初，清淤范围为桩号 25+326~31+000，长度 5.674km ，距今已经超过 2 年时间，其余渠道最后一次清淤时间为 2018 年，沉沙池大面积淤积严重，上游段淤积厚度已经超过 3.0m，沉沙池功能基本丧失，已经严重影响到了正常的引水。
受兰考县人民政府的委托，为深入践行习近平生态文明思想，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，结合木铎湾二期项目区域管理规划，为有效改善区域水生态环境，提升区域供水保障能力，助力乡村振兴。我镇拟对兰商干渠仪封段沉沙条渠实施清淤整治。充分发挥引黄供水中线的功能和作用保障沉沙池长期保持正常水面，解决沉沙池现状存在的问题，仪封镇人民政府编制本次工程实施方案的编制工作。接受任务以后，我镇速组成设计小组，积极与业主沟通联系，组织设计人员踏勘现场，实地查看项目区沉沙条渠现状和现有基础设施情况等，并对业主与当地协调确定的淤区位置、范围和面积进行了核定和确认。结合项目区现状，按照业主划定清淤范围，最终确定本次工程建设内容，并编制完成《2023 年度商丘市引黄供水中线沉沙池清淤维护工程实施方案》。
本次沉沙池清淤维护工程非新建工程，属于新三义寨引黄供水中线工程的一部分，属于正常维护，不再重新申请国土、规划、水利等行政许可。
[bookmark: bookmark4]1.2 项目建设内容及工程量
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark70]项目建设主要内容是引黄供水中线沉沙池清淤，清淤起点为沉沙条渠入口（桩号25+3 2 6m），终点为（27+926m），清淤总长度 2.6km，清淤总土方 47.98 万 m3 ，对清淤段进行渠底清障、边坡修整及水系连通。
2 工程概况

[bookmark: bookmark7]2.1 地理位置
引黄供水中线清淤维护工程沉沙池位于兰考县境内，是新三义寨引黄工程中的最重要组成部分。引黄中线即商丘东分干渠自商丘总干渠毛古寨分水枢纽起，向东输水在沉沙池结束后折向南进入商丘境内的商丘干渠，流入黄河故道任庄、林七、吴屯、郑阁等梯级中型水库，可通过坝窝干渠、青年河分干、老城干渠、谢庄分干、民睢干渠、民宁干渠、龙门干渠、幸福渠、孙庄干渠、林褚干渠、闫集支渠、秦刘支渠、民商虞干渠、郑阁干渠等向灌区和城市供水，从毛古寨三分枢纽至帽李桥干渠长度 35.86km，其中沉沙池段 7.0km，沉沙池退水渠长1.962km，沉沙池经兰考县仪封镇、兰考县园艺场、兰考县考城镇。引黄供水中线地理位置图见下图2.1-1。
[image: ]
图 2.1-1
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[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark71]2.2 气候
兰考县属暖温带半湿润大陆性季风气候，春、夏、秋、冬四季分明。多年平均气温 14.1℃左右，7 月份最高平均气温为27.4℃ , 极端最高气温 39.7℃。多年无霜期平均 230d ，最长达 260d ，最短 179d。全年主导风向为西北风，多年平均风速 2.7m/s ，风速大于 17m/s  的天数为9 1d。
兰考县多年平均降水量为 660.4mm ，降水量时空分布不均，年际变化很大，最大年降水量达 1024.0mm ，最小年降水量仅 310.8mm 。由于季风气候明显，年内降水量的分布悬殊甚大，其中，夏季降水量最多，平均 369.85mm，占全年的 56%，春、秋季降水量分别占全年的 22%和 18% ，冬季由于受极地大陆性高气压影响，天气干冷，雨雪稀少，平均降雨量为 26.42mm，仅占全年降水量的 4%。
多年平均水面蒸发量为 1000mm，为年降水量的 1.5 倍，多年平均陆面蒸发量为 657mm，年均干旱指数为 1.5。
[bookmark: bookmark9]2.3 地形地貌
沉沙池位于开封市兰考县，该区属于黄河冲积平原，仪封乡地势较高，水口村东北和仪封以东地势低洼，沿线分布有起伏平缓的沙丘和洼地。沉沙池沿线多洼地，呈蝶型或槽型，大小不一，地势低洼，总体地势西高东低， 自西而东地面高程为 70~65m，平均地面坡降 1/7000 左右。
沉沙池段地形起伏不大，渠道两岸除历年来的沉沙淤积高地外，
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大部分地势平坦开阔，村庄较少，土壤主要受黄河泛滥冲积泥沙运动影响，表层土壤质地分布情况错综复杂，土壤以砂壤土为主。
[bookmark: bookmark10]2.4 地层岩性
工程区系第四系松散沉积物，因受黄河冲积、泛滥、改道影响,分布厚度略有不均。现由新至老分述如下：
（1）全新统冲积层
全新统地层属近代黄河冲积物，分布厚度不一，具有北厚南薄，西厚东薄的沉积规律。其岩相为黄褐色、黄灰色的河床相，河漫滩相沉积，该区因多次受黄河冲积改道、泛滥的影响，主流地带上部为砂壤土、粉砂及轻粉质壤土，下部以中、细砂为主，局部为粗砂，内含钙质结核及砾石，并夹砂壤土层。泛流地带上部为粉砂、砂壤土及轻粉质壤土，下部以粉细砂、砂壤土为主，夹薄层亚粘土透镜体和 1~2层黑色淤泥质土，含腐植质，并含蜗牛碎片。
（2）上更新统冲积层
该层分布厚度不等，分布规律根据钻孔资料，由北向南逐渐变薄，沉积物粒径由北向南逐渐变细，其岩性为灰黄、浅黄色砂壤土和薄层中、重粉质壤土，夹有细、中砂，属黄河早期沉积物。上部砂层厚，以中砂为主，含砾石，下部砂层薄，砂粒细，多呈透镜体出现，层理清晰。更新统地层叠合于新第三系之上。
[bookmark: bookmark11]2.5 水文地质
工程区属黄河冲积平原，地层主要由第四系松散物沉积而成。蕴藏着较为丰富的地下水，属潜水类型和上层滞水，受大气降水及地表
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水体补给，主要排泄方式为侧向径流、河道排泄、人工开采和蒸发，水质为淡水，水质清澈，无异味，其水位随季节变化，地下水水位埋深较浅，一般在地面高程以下 2m 左右，地下水补给渠道，变化幅度不大于 2m，夏季 7~9 月间最高，春季 3~5 月间最低。
[bookmark: bookmark12]2.6 工程地质
工程区地处华北准地台黄淮海坳陷区南部，次级构造受焦作—新乡—商丘深大断裂带影响明显，这些不同时期、不同构造体系的断裂控制着工程区的基底构造格局，为新生界松散地层的沉积奠定了基础，在漫长的历史时期积纳了约300m 左右的巨厚沉积物。
工程区区域新构造分区为豫皖隆起～拗陷区。本区主体构造线方向为北西向或近东西向，发育有开封盆地、周口盆地等一系列盆地，第四纪时期本区西部结束了盆地沉陷阶段，开始回升，晚更新世末期以来，本区基本处于抬升状态；东部则继续沉降，工程区则位于东部，第四纪断裂及地震活动较弱。
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），工程场区地震动峰值加速度为 0. 15g，相当于地震基本烈度Ⅶ度，属于中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类，地震作用计算所用的设计特征周期为 0.40s。
[bookmark: bookmark13]2.7 基础设施情况
（1）交通条件
工程区临近仪封公路，县道 013  穿过项目区，商丘干渠右岸沿渠混凝土道路已经修至沉沙池出口，左岸距离渠道 300m 外即为与渠道走
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向一致的混凝土道路，另外项目区内乡村混凝土道路四通八达，沉沙池范围内现有跨渠桥梁 6  座，跨渠连接左右岸道路均为混凝土道路，其中乡村道路路面宽度多为 5.0m，县道宽度 16m。
（2）供电设施
项目区内沉沙池右岸从入口到宁庄附近现有沿渠高压线路，长度7.081km，线路基本完好，可以直接利用，现状缺少变压器和计量设施。
[bookmark: bookmark14]2.8 沉沙池现状
引黄中线（商丘干渠）从毛古寨三分枢纽开始，至帽李桥结束，渠道长度 35.86km，其中沉沙池段 7.0km，退水渠段 1.962km，而后进入任庄、林七等梯级中型水库，设计引水流量 56m3/s，年引水量 4.2 亿m3 ，控制灌溉面积 101.85 万亩。沉沙池 1992 年建成，1994 年投入使用，沉沙池现状平面为条带状渠道，入口段狭小，出口段缩窄渠道现状口宽 70m~ 150m，沉沙条渠上游接商丘东分干渠，干渠现状为砼衬砌渠道，底宽 16. 1m ，边坡 1:1.5 ，下游接商丘干渠，现状口宽约 60m，深度 4m。沉沙条渠现状左右岸历年清淤堆积弃土经兰考县统一安排已尽数处置，目前大部分地块平坦，有部分地段淤土被挖，形成高低不平，错落分布的现状。条渠沿线现有兰考管辖取水口 4  处，无污水排放口，渠道水源主要是引黄水和部分雨季降雨，不引水期间，渠道基本干涸，水质现状无外界污染，水环境良好。
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[bookmark: bookmark15]3  工程建设的必要性和可行性

[bookmark: bookmark16]3.1 工程建设的必要性
3.1.1 沉沙池现状淤积严重
供水中线工程自 1994 年通水至今共引黄河水约20 亿 m3。为商丘市和我县农业灌溉、补源、工业生产、城市生活和生态环境改善等方面做出了重大贡献。但引黄必引沙，近几年黄河河道下切严重，三义寨渠首闸引水困难，为了保证商丘市的正常居民生活用水，商丘市投资在渠首闸前修建了应急提水泵站船，满足低水位时引水需求，但是运行费用较高，所以，为了最大限度引用黄河水且降低引水费用，灌区管理处实时选择在汛期自流引水，充盈下游梯级水库。因为汛期黄河水含沙量较大，所以致使引水携带泥沙量增多。
沉沙池上次全段清淤时间为 2018 年，清淤从沉沙池入口到宁庄桥下，桩号25+326~31+600 ，清淤长度 6.274km 。沉沙池渠道工程现状分段描述如下：
（1）桩号 25+326~27+650 之间（沉沙池入口至上次工程清淤起始点之间范围），平均淤积厚度约 3m，淤积面顶高程几乎与设计水位齐平，淤积量很大，严重顶托上游来水，沉沙池功能基本丧失，渠道只有口宽约 25m，深度 2m 的子槽过水，断面过流能力仅为原设计的 30%，渠道过水断面缩窄，流速变大，泥沙未经沉积即被大量带入下游河道，造成下游渠道淤积，子槽外裸露土芦苇、杂草丛生，对过流糙率影响较大。渠道现状照片和横断面图见
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下图 3.1-1 和 3.1-2。
 (
杂草、芦苇
                            
杂草、芦苇
杂草、芦苇
)
图 3.1-1 渠道现状照片
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[image: ]
[bookmark: bookmark72]图 3. 1-2 渠道现状实测横断面图（0+400 、1+950）
（2）桩号 27 +650~31+650 之间，引水过程中，由于上游淤积严重，过水断面较小，本段过流断面较大，流速由大变小，引水携带泥沙在重力作用下在该段大量沉积，根据最新实测渠道横断面图可知，该段目前平均淤积厚度
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超过 2m，与上下游未清淤段淤积顶面平均高程差约 0.5m ，几近持平。现状渠道中间有口宽 30~40m，深度约 1.0m 的浅槽过流，淤积顶面距离设计水位距离不足 1m，现状过流能力为设计过流能力的 25%~40%。渠道现状照片和横断面图见下图 3.1-3 和 3.1-4。
[image: ]
[image: ]
图 3.1-3 渠道现状照片
[bookmark: _GoBack]
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[image: ]
图 3. 1-4 渠道现状实测横断面图（2+975）
（3）桩号 31+650~32+000 之间，平均淤积深度约 2m ，相对上游淤积稍轻，断面过流能力为原设计的45%~50% ，渠道主槽过流，两侧岸坡淤积较厚。渠道现状横断面图见下图 3.1-5。
[image: ]
图 3. 1-5 渠道现状实测横断面图（6+250）
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[bookmark: bookmark73]沉沙池平面为条带状渠道，上游干渠底宽 16. 1m，下游退水渠段设计底宽 35m，中间渠道口宽约 140m，上下游分别设有渐变段，整个沉沙条渠像一条两头窄口，中间阔腹的巨型“ 口袋 ”，运行原理为携带泥沙的水流经过上游渠道进入沉沙池阔腹段后流速变小，水流挟沙能力降低，泥沙逐层沉积，沉淀后的清水缓缓经过出口退水渠流入下游渠道。
而由以上分析可知，沉沙池现状淤积十分严重，子槽过水，中间不过流断面淤积沉沙后形成沙洲，裸露土杂草、芦苇丛生，对过流糙率影响较大，上游段问题尤为突出，渠道现状过流断面面积仅为设计过流断面面积的 30%左右，渠道基本已满腹，无沉淀空间，引水携带泥沙无法在此有效沉淀，沉沙池功能基本丧失，大量泥沙被带入下游干渠，造成干渠淤积，严重影响正常引水和干渠建筑物及渠道的正常功能发挥，再有淤积造成渠道顶托东分干来水，造成引水不畅，引水效率极大降低，清淤问题亟待解决。
综上所述，中线沉沙池是商丘干渠乃至整个商丘三义寨引黄灌区的关键工程，渠道现状普遍淤积较厚，杂草、芦苇滋生，阻水严重，导致引水不畅，效率较低，沉沙池功能基本丧失。淤积不仅严重影响到了灌区的正常运行对我县水生态环境也造成了很大的影响，影响到灌区正常效益的发挥，供需矛盾突出、生态环境等问题，亟待解决，所以对其进行清淤具有极为重要的社会效应和经济效益，项目势在必行。
[bookmark: bookmark17]3.2 工程建设的可行性
3.2.1 政策可行
《“十四五 ”水安全保障规划》提出，“十四五”时期我国水安全
保障工作处于补短板，消除薄弱环节、筑牢安全风险底线、解决累积性问题、提档升级的关键时期。2035 年建成与基本实现社会主义现代化国家相适应的水安全保障体系，人民群众饮水安全、用水便捷，城乡供水保障能力明显提升。引黄供水中线做为商丘市区居民目前最主要饮用水供水通道，保障其正常安全引水符合政策的要求，政策上可行。
3.2.2 领导和各相关部门重视为工程实施提供施工环境
     兰考县领导积极谋划新三义寨灌区沉沙条渠清淤项目，与2026年5月29日由县政府主要领导牵头召开相关会议，并形成会议纪要。明确仪封镇人民政府负责组织实施仪封镇所辖范围内沉沙条渠清淤相关事宜。
[bookmark: bookmark18]4 工程设计

[bookmark: bookmark19]4.1 工程规模及任务
根据沉沙池现状情况分析，整个沉沙池段均淤积严重，现状平均过流能力仅为设计的 30%左右，沉沙池功能基本丧失。为了充分发挥工程效益，保证沉沙条渠常年保持正常水面，经过现场勘测并与业主讨论，最终确定仪封镇进行对沉沙条渠入口（桩号：25+326）至与园艺场地界上界（桩号27+926）进行清淤。
由此，本次工程范围为沉沙条渠入口至园艺场交接上界，桩号 25+326~27+920，建设规模为清淤渠道长度 2.1km，清淤标准为沉沙池设计断面，设计水位 65.32m ~65.29m，渠底高程 62.26m~62. 19m，
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设计流量 56m3/s。
工程主要任务是对桩号 25+326~27+926 段沉沙池进行清淤，使其发挥应有的功能，保证下游用水。
[bookmark: bookmark20]4.2 工程等别和设计标准
（1）工程等别
依照水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），引黄中线工程等级为Ⅱ等，工程规模为大（2）型。
（2）设计标准
根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）有关规定，引水渠道按引水流量设计。
[bookmark: bookmark21]4.3 设计采用的主要规范、规程
（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）；
（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
（3）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；
（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）；
（5）《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）。

[bookmark: bookmark22]4.4 主要文件依据
（1）《“十四五”水安全保障规划》（国家发展改革委、水利部 2022年 1 月）
（2）《三义寨引黄供水工程规划》（河南省水利勘测设计院 1986年 12 月）；
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（3）《河南省新三义寨引黄工程 1992- 1993 年度工程设计》（河南省水利勘测设计院 1992 年 12 月）；
（4）《河南省新三义寨引黄渠线水文地质剖面图》（河南省水利勘测总队 1992 年 12 月）；
（5）《2020 年度商丘市引黄供水中线沉沙池清淤工程施工图》（商丘市水利建筑勘测设计院，2020 年 12 月）。
[bookmark: bookmark23]4.5  工程设计
4.5.1 施工方案
[bookmark: bookmark76]沉沙条渠渠道按原设计断面进行清淤，结合沉沙条渠实际现状，本次清淤拟采用以下三种方案交替进行。方案一：采用水力冲挖机组进行清淤；方案二：采用挖掘机和水力冲挖机组相结合进行清淤；方案三：采用挖泥船进行清淤。
4.5.2 渠道工程设计
引黄中线工程自 1994 年通水以来，小浪底调水调沙之前每年都进行清淤，调沙之后每 2~3 年清淤一次，现状淤积严重，引水能力已经达不到设计引水流量，急需进行清淤。本次治理工程沉沙渠道设计成果采用原设计成果，沉沙条渠主槽采用土质梯形断面，引水流量 56m3/s，根据底宽 变化 从 沉沙池 入 口 到 退 水 渠 结 束 共 分 7  个 设计 段 ， 水位65.37m~65.10m，设计水深3~3.25m，糟率0.025，河底高程62.37m~62.35m，水面比降 1/33000 ，设计成果详见下表。



沉沙池段渠道设计成果见表 4.5-2。
表 4.5-2                  沉沙池段渠道设计成果表

	
位置
	
桩号
	距离
	流量
	设计水位
	设计渠底
	底宽
	边 坡
	
比降

	
	
	（km）
	（m3/s）
	（m）
	(m)
	(m)
	
	

	
沉沙池
	0+000
	
	
	65.37
	62.37
	
	
	
底
1/ 15000，
水面
1/33000

	
	
	0.45
	56
	
	
	19.6~5
	1:3
	

	
	0+450
	
	
	65.36
	62.34
	
	
	

	
	
	1.20
	56
	
	
	50
	1:3
	

	
	1+650（清淤起点）
	
	
	65.32
	62.26
	
	
	

	




沉沙池
	
	0. 105
	56
	
	
	50~ 100
	1:3
	




底
1/ 15000，
水面
1/33000

	
	1+755
	
	
	65.32
	62.25
	
	
	

	
	
	0.895
	56
	
	
	100
	1:3
	

	
	2+650（清淤终点）
	
	
	65.29
	62. 19
	
	
	

	
	
	2.668
	56
	
	
	100
	1:3
	

	
	5+318
	
	
	65.21
	62.02
	
	
	

	
	
	0.232
	56
	
	
	100~35
	1:3
	

	
	5+550
	
	
	65.20
	62.00
	
	
	

	
	
	1.45
	56
	
	
	35
	1:3
	

	
	7+000
	
	
	65. 16
	61.91
	
	
	

	
位置
	
桩号
	距离
	流量
	设计水位
	设计渠底
	底宽
	边 坡
	
比降

	
	
	（km）
	（m3/s）
	（m）
	(m)
	(m)
	
	

	退水渠
	7+000
	
	
	65. 16
	62.41
	
	
	
1/33000

	
	
	1.962
	56
	
	
	35
	1:3
	

	
	8+962
	
	
	65. 10
	62.35
	
	
	


注：桩号 0+000 为沉沙池入口对应商丘干渠桩号 25+326。
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4.5.3 淤区布置及设计
4.5.3.1 淤区现状
本次工程的主要任务为疏浚土方，完工后使沉沙池能够恢复功能，而弃土安置是本项目的重要组成部分。接到任务后，我镇对项目进行了实地查勘，与当地群众协商确定的淤区位置和范围进行了确认，并根据实地情况对每个淤区的初步淤积土方量和高度进行了商定。项目共设 3个淤区，淤区均在沉沙条渠右岸，编号从上游淤区开始。 1号淤区位蔡岗桥上游，渠道桩号25+326～26+000 之间，东西长 674 m，南北宽 140m，面积 125.93亩，地形趋势南高北低，高差不足 1m，西侧有部分低洼地。2 号淤区位于1 号淤区下游 25m 左右，桩号 26+025～26+325 之间，基本呈长方形，东西长 300m，南北宽 140m，地势略有起伏，范围内有深度约 1.5m 的 2 处洼地，长度方向与渠道走向一致，南侧边界为现有边界沟，面积 62.96 亩。3 号淤区位于2号淤区下游，沉沙池右岸，渠道桩号 26 +328～26+628 之间，东西长 300m，南北宽 172m，面积 77.36 亩，地势平坦，地面平均高程
依据实际测量的现有淤区范围在淤区四周填筑围堤形成封闭空间淤土，当淤区面积大于 15 亩时，在淤区内设置围埂防止漫堰和淤土溢流，围埂高度与淤土高度一致。围堤设计顶宽 2m，根据淤区淤土高度加 0.5m 超高作为围堤填筑高度，边坡 1:2.0，围堤靠内侧设置防渗塑料布，塑料布厚度 3s，范围为围堤内边坡周长。围埂顶宽 1.5m，边坡 1:1.5，围埂高度与淤土高度一致，围堤、围埂压实度≥0.91。
淤区靠近排水沟或者现有沟渠侧设置排水管 ，排水管采用 φ 200PVC ，插花布置，第一根距围堤顶 0.5m  埋设，第二根距离围堤顶1.0m 埋设，第三根距围堤顶 0.5m 埋设，第四根距围堤顶 1.0m 埋设，以此类推，排水管长度沿围堤外坡伸至排水沟。
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark25]5.施工组织设计

[bookmark: bookmark26]5.1  施工条件
（1） 自然条件
项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候，春、夏、秋、冬四季分明。多年平均气温 14.1℃左右，多年无霜期平均 230d，多年平均风速 2.7m/s。多年平均降水量为 660.4mm ，降水量时空分布不均，年际变化很大，最大年降水量达 1024.0mm ，最小年降水量仅 310.8mm 。由于季风气候明显，年内降水量的分布悬殊甚大，其中，夏季降水量最多，平均 369.85mm，占全年的 56%，春、秋季降水量分别占全年的 22%和 18% ，冬季由于受极地大陆性高气压影响，天气干冷，雨雪稀少，平均降雨量为 26.42mm，仅占全年降水量的 4% 。全年无霜期为 230 天，全年均可安排施工。
项目区地形平坦，土质主要由黄河历代泛滥沉积物构成，经大水多次分选、沉积形成比较复杂的各类土壤，以砂壤土为主。
（2）交通条件
工程区临近仪封公路，县道 013 穿过项目区，商丘干渠沿渠混凝土道路已经修至项目区三营桥，沉沙池右岸沿渠混凝土道路与商丘干渠道路衔接，修至沉沙池入口，另外项目区内乡村混凝土道路四通八达，主要建筑材料和施工机械均可通过公路直接运至项目区，可以满足施工需求。
（3）施工用水
项目区地下水位较高，一般埋深 2m 左右，大部分地下水属淡水，施工用水采用利用现有机井和建简易蓄水池解决。施工用水主要为水力冲挖机组用水，根据以往施工经验和土质，确定冲挖水土比例为 2 ：1，经现场查勘和以往的施工经验，则计算施工总的蓄水量为 30.98 × 2=61.95 万 m3 ，渠道内现有水量占总土方量 15%左右，淤区的水有 25%可以回到工作面重新利用 ，剩余水量为 61.95-30.98 × 15%-30.98 × 25%=49.56 万 m3 ，根据具体情况可以分为 3 种方式解决，第一，清淤起点上游渠道可利用水量，清淤起点上游桩号 1+635 填筑围堰，上游可利用水量初步估算为 17.62 万 m3；第二，清淤终点下游渠道可利用水量 5.0万 m3；第三，通过打井抽取地下水解决水量，本次施工渠段现有可以利用机井 7 眼，配套水泵 7 台套，配套电机功率为 5kw 。7 眼机井，单井出水量 30m3/h，工期 60 天，每天机井工作 22 小时，可供水量为22×30 ×7×60=27.72 万 m3，总可供水量为 17.62+5+27.72=50.34 万 m3，大于需水量 49.56 万 m3 ，可以满足施工用水要求。机井供水采用潜水泵从机井中抽取地下水注入施工渠段供施工使用。
（4）施工用电
目前沉沙池右岸现有高压线路 7.081km ，到达宁庄桥附近，可以满足清淤段施工所需，所以本次施工用电采用利用老高压线路租用变压器方式解决。冲挖工作面用电采用低压线敷设从变压器到泥浆泵，根据作业面的变化，线路随之调整。疏浚工程计划工期 60 天，按照疏浚土方依据概算定额计算水力冲挖机组所配机械 15kW 泥浆泵 55387 台时，高压水泵 21284 台时，按照每天工作 20 小时计算，计算所需变压器容量，计算公式如下；
[image: ]
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark81]式中：
S—变压器容量；
P—电动机额定功率；
cos φ      —电动机的功率因数；
经计算，需要变压器总容量为 1279KVA，考虑其他施工用电，折合需租用200KVA 变压器 7 台。
[bookmark: bookmark27]5.2  施工方法
本次清淤工程采用挖掘机与水力冲挖、挖泥船清淤、三种施工方法交替结合进行。在满足使用挖掘机清淤的条件下优先使用挖掘机进行淤土清运。在三义寨分中心不引水期间使用水力冲挖方法进行清淤。水力冲挖的施工原理是模拟自然界水流冲刷原理，借水力作用来进行挖土、输土，即水流经高压泵产生压力，通过水枪喷出一股密实的高速水柱，切割、粉碎土体，使之湿化、崩解，形成泥浆和泥块的混合，再由立式泥浆泵及其输泥管吸送。施工开始之前在渠底的洼地开挖导流沟，以收集地下水、导流补充水和回流水，在冲挖初期直接用高压清水泵从上下游渠道或者地下水抽水，接送高压水枪进行冲挖。高压水枪冲挖下来的泥浆被固定在浮桶上的泥浆泵抽出，抽出的泥水混合物排放至淤区内沉淀，淤区泌出的水经排水沟或者排水管排回到沉沙池，由高压清水泵直接抽取做为冲挖循环水使用。三义寨分中心引水期间启用绞吸式挖机船清淤，绞吸式挖泥船属于水力式挖泥船，利用绞刀破碎底泥 + 泥泵产生负压抽吸泥浆，实现连续挖掘、输送淤泥，可直接将泥浆通过管道远距
绞吸式挖泥船完整作业流程
1.就位定位
下放定位桩，一根为主定位桩（旋转中心），一根为副定位桩，固定船体；放下前端桥架，使桥架头部的绞刀头沉至河底。
2.切削破碎底泥
桥架前端的绞刀高速旋转，刀齿切削、搅动河床淤泥、黏土、松散砂土，将固态底泥打碎，与河水充分混合形成泥浆。
3.吸泥
船上大功率泥泵运转，在吸泥口形成负压，把绞刀处的泥浆吸入吸泥管路。
4.加压输送
泥泵对泥浆加压，泥浆依次经过船上管路、水上浮管、岸上排泥管线，输送到数公里外的吹填区/淤泥堆场。
5.扇形横移开挖
船体以主定位桩为圆心，依靠船两侧横移绞车、横移钢缆拉动船体左右摆动，绞刀横向扫过河床，切削出一条开挖槽；
完成一个扇面后，主副定位桩交替下放、船体前移，继续下一段开挖，分层逐步清淤。
关键设备作用
绞刀：破碎、扰动水底土体，制造泥浆
泥泵：提供负压吸力+输送压力，输送泥浆
定位桩：固定船位，作为摆动旋转支点
桥架：悬吊绞刀，可升降调节开挖深度
横移绞车+缆绳：带动船体左右扇形摆动
✅ 优点：连续不间断作业，挖、吸、输送一次完成，适合河道、湖泊清淤、吹填造陆；
疏浚施工应首先作好施工放样，待各类围堰、围堤、水源井、低压线路等临时工程完成后，将渠道内多余的明水排出即可组织施工机械进入施工场地。
本次工程施工根据治理段范围，需要在清淤段起点上游桩号25+326设置围堰拦截上游来水，下游在小刘岗桥上游桩号 27+976 处设围堰截流，防止下游渠道内明水进入清淤渠段，围堰顶宽 3m，边坡 1:2，围堰高度3.0m ，不再开挖导流沟。上游围堰迎水侧设防渗塑料布，并用 500mm厚编织袋压坡。围堰用土采用铲运机从附近老淤区铲运，现场渠道淤积土方孔隙率大、含水率高不能作为围堰基础，围堰施工采用挤淤法，水面以上压实度≥0.91，围堰填筑完毕后按照设计断面整理上游挤出的淤泥，铺设防渗塑料布和编织袋；土源为暂定，具体施工时根据具体协调情况调整，施工结束后拆除运至业主指定地点。
水力冲挖机组和绞吸式挖泥船施工
土方疏浚全部采用水力冲挖机组开挖土方（有泥浆管）计算。按照水力冲挖机组土类划分清淤土质为 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ类土，根据实际沉沙池淤积土质情况， Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ类比例分别占 30% 、40% 、30% 。定额规定排泥管长度是基于基本排高 5m，每增加 1m 排泥管长度相应增加 25m，本段渠道清淤排高均超过 5m，因此排泥管长度是根据各淤区中心距排泥区中心距离加上超过 5m 每增加 1m 排距增加 25m 进行计算的，各清淤淤区综合排距详见表 5.2-1。根据测量的现有淤区范围，按照淤区设计在淤区四周填筑围堤，内部填筑围埂，围堤及围埂土方采用就近取土方式，围堤填筑完成后铺设防渗塑料布，塑料布厚度 3s 安放排水管，而后进行土方淤存。围堤及围埂土料必须不含杂质，清除淤区表层杂草和腐质后再进行取土填筑并分层压实，取土区和范围控制在淤区范围内，取土线距离围堤和围埂内坡脚必须大于围堤和围埂坡长，并尽量保证在取土范围内均匀取土，避免深挖大坑，引起围堤和围埂边坡失衡，因区域内地下水埋深较浅，取土应注意地下水出露情况，保证围堤和围埂边坡稳定。
疏浚工程完成后多余废水排至附近排水沟渠，因为施工用水主要来
[bookmark: bookmark83]至于渠道引黄水和浅层地下水，水质有轻微污染，可以作为灌溉用水，所以施工废水可以直接排入附近沟渠作为灌溉用水。
5.3 淤区回水方案布置
水利冲挖土方含水率较高，输送至淤区经过一段时间沉淀后，泥沙
下沉，清水滤出，需要及时排除，腾出空间供后续土方淤存，而且水利冲挖施工需水量较大，滤出的清水可以通过淤区排水管排出后经过一定途径回到渠道内，循环利用。
根据淤区地形，周围排水沟渠情况等基础设施条件，回水途径一般分为三种，一是淤区位于沉沙池岸边，回水直接通过围堤排水管排入沉沙池；二是淤区回水排水入附近沟渠，然后通过沟渠排入沉沙池，或者排入下游；三是淤区附近无排水沟渠，在围堤坡脚开挖排水沟，收集淤区回水，排水沟内汇集的回水再通过排水管或者下一级的沟渠排入沉沙池连通。3  个淤区均位于沉沙池右岸，紧邻右岸沿沉沙池混凝土道路，回水采取在利用淤区现有排水沟+波纹排水管过路排入沉沙池的方案，共设过路波纹排水管 4处，围堤排水管布置与排水沟相对应。
[bookmark: bookmark29]5.4  施工防尘措施
根据《开封市大气污染防治工作整改方案》关于水利工程扬尘污染防控规定，施工现场应设置控制扬尘污染责任标示牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及监督电话等内容；施工现场需要必须的除尘措施，在工程施工区安排洒水车，定时对容易产生二次扬尘的临时交通道路撒水抑尘，每天洒水 2 次以上，干旱、多风季节或污染严重时增加洒水频次。
淤区围堤、围埂及堆土区等临时堆放土方应采取土工布覆盖。

[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark31]5.5 主要技术供应
施工中的技术供应工作，是保证施工顺利进展的关键。施工机械的先进程度和完好率，是保证整个工程能否按计划进度要求完成的基础。因此，必须根据技术要求和施工进度计划，及时作好技术供应和机械保养等工作。
[bookmark: bookmark34]6.环境保护和水土保持

[bookmark: bookmark39]6.1 环境保护
6.1.1  设计依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）；
（4）《河南省建设项目环境保护条例》（2018 年修订）；
（5）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；
（6）河南省环境保护厅等六厅联合下发《关于印发河南省扬尘污染专项整治工作方案的通知》（豫环〔2016〕40 号）；
（7）河南省水利厅《关于加强水利工程建设扬尘污染防治工作的通知》》（豫水建〔2016〕28 号）；
（8）河南省水利厅《关于印发河南省水利工程施工场地扬尘污染防治工作标准（试行）的通知》（豫水建〔2016〕65 号）；
（9）河南省水利厅《关于印发河南省水利工程施工场地扬尘污染分类防治措施（试行）的通知》（豫水建﹝2017﹞16 号）；
（10）其它相关技术文件。

6.1.2  对环境影响不利因素分析
（1）对水质的影响
施工人员日常生活排出的废水，其中含有机物、合成洗涤剂、氯化物、致病菌 、病毒和寄生虫等，其污水经处理后排入附近排水沟，对水质影响较小。
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淤区退水做为渠道水力冲挖机组用水不可或缺的来源之一，主要通过排水管回到渠道做为循环用水，从渠道内随泥沙进入淤区到在淤区内沉淀，而后经过排水管回到渠道，中间基本没有外界污染物质的参与，排除泄漏、人为干扰因素和特殊事件的影响，淤区退水对河道水质基本无影响。因此，只需要做好输泥管道和排水管道的防泄漏措施，保证进入淤区人员不携带有害物质和将生活垃圾等丢入淤区的人为影响，退水原路返回渠道，退水对水质的影响很微小。
施工生活污水和生产废水的排放，可能会加重对施工点附近河道水质的污染。但只要加强生活区的管理，废水集中收集处置，不乱排乱放，定期运输，即可大量避免其对环境不利影响，且由于工程规模小，施工单位人员少，施工期短，其影响是有限的，时间是短期的。
（2）对大气环境的影响
施工过程中机械燃油、施工土方开挖、以及车辆运输等施工活动产生的二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、烃类和粉尘等会对环境空气质量造成影响。
（3）噪声影响
施工机械设备的噪声和运输车辆的流动噪声，是施工活动产生的主要噪声，对周边环境将造成不利影响。
（4）固体废弃物影响
固体废弃物主要为弃土和生活垃圾，弃土按设计要求淤排至指定淤区由围堤拦挡，不会产生水土流失，上下游围堰填筑和拆除运输过程中可能产生部分漏、洒现象，如不进行妥善处置任意堆放，将会造成扬尘、
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水土流失、污染空气和水环境，而且生活垃圾在一定气象条件下易导致疾病传播。
（5）施工对人群健康的影响
施工工地位于地旷人稀的荒郊野外，施工环境好，但人员集中，如不注意，可能会有传染疾病发生。另外、工地废气、扬尘、嗓声等，也将会影响施工人员健康。除此之外，施工中还有发生工伤及事故的可能性。
6.1.3 对环境影响有利因素分析
（1）补充地下水
三义寨灌区是我省重要的粮棉产区，又是发展工业具有巨大潜力的地区，但水资源贫乏，由于多年超采地下水，致使地下水位下降，制约着该地区的经济发展。沉沙池清淤后，引水能力恢复，相应减少了对地下水的开采量，增加了地下水的补给量，抬高地下水位，避免因超采地下水而引起地面沉降等不利影响。
（2）增加下游水库蓄水量、改善水库水环境
沉沙池清淤以后，减少了引黄水携带泥沙进入下游梯级水库，直接减轻下游水库的淤积量，增加水库蓄水量，水库蓄水量增加，增强其自净能力，保护水源，改善水库水环境。
（3）改良土壤、增加土壤肥力
沉沙池清淤后，在灌溉季节，含沙水流经过沉沙池处理后，粗沙在沉沙池中沉积，细沙随水流带入田间，这些富含有机质的细颗粒泥沙进入田间，改善土壤有机质含量，增加土壤肥力，促进农业生产。
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6.1.4  环境保护措施
本次沉沙池清淤工程内容单一，清淤机械主要用电，加上施工区地形土壤主要为砂壤土，施工区远离居民区，所以环境影响主要表现为对大气环境的影响，环境保护措施主要为施工区临路部分设置围挡和施工期间洒水，围挡 5760m2 ，洒水一天 2 次。施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施，防止在运输过程中泄漏，造成大气污染，因为本渠道担负着向水源地输水的任务，所以施工期间严格控制施工废水废物和施工生产生活垃圾排放入渠道。
6. 1.5 综合评价
沉沙池清淤后，引黄供水中线渠道引水能力部分恢复，可以为兰考、商丘引黄灌区提供农业用水和城市用水，还可以补充地下水源，使供水区水资源紧缺的矛盾得到缓解，为农业的旱涝保收提供条件；同时可以改善农业生产结构，改造中低产田，对提高粮食产品的质量和经济效益起到积极的推动作用，这是引黄对环境的有利方面，也是主要方面。但也有风沙危害，占地等不利影响，在运行中只要加强管理，采取防治措施，都是能够克服的。施工期间将对水质、大气、嗓声、人群造成一定的影响，但都可以采取相应的对策和管理措施进行防治或降低其危害，随着工程的竣工，其不利影响将随之消失。
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综上所述，引黄中线沉沙池清淤工程对环境的影响有利也有弊，但总的效果是利远大于弊。按设计要求实施，可以达到经济、社会、环境效益的统一。只要管理得当，采取趋利避害的补救措施，利可发展，弊可消除，使供水区开发利用和生态环境保护工作同步发展，建立起新的合理的生态系统，为当地经济和社会的可持续发展奠定良好的基础。工程兴建后，不存在制约工程决策的环境问题。
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark40]7.劳动安全与工业卫生

[bookmark: bookmark43]7.1 劳动安全措施
7.1.1 相关法规及文件
1 、《中华人民共和国劳动法》（2018 年修订）；
2 、《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）；
3、《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007）；
4、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（Sl398-2007）；
5、《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）；
6、《水利工程建设安全生产管理规定》（2019 年修正）。

7.1.2 防破堤、防塌方
本次沉沙池治理工程等级为Ⅱ等工程，采用水力冲挖机组、挖掘机和绞吸式挖泥船三种方式交替进行清淤土方，主体施工前，首先先对清淤段上下游围堰进行填筑截流，并对围堰时常检查保证其稳定性，防止发生塌堤事故，其次对弃土淤区围堤填筑质量严格按照相关要求施工，满足设计压实度要求，施工中各机组要有专人负责巡回检查和维护，防止破堤倒堤；再有本次清淤渠道两岸地面至渠底高度平均大于都 5m，施工过程中冲挖河坡土方时，喷射水柱与标准坡面的夹角不得大于 15 ° , 削坡时夹角应趋向于零，严重对岸冲挖坡面土方，以免伤坡，影响工程质量，造成塌方。
7.1.3 防机械伤害
1、机械设备安全防护距离、防护屏和设备本体的安全对人身安全极其重要，因而，工程的防机械伤害设计，应符合现行的《机械安全  防护 装 置固 定 式 和 活 动 式 防 护 装 置 设 计 与 制 造 一般要求》
（GB/T8196-2018）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083- 1999）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）和《起重机械安全规程》 （GB6067-2010）等有关标准、规范的规定。
2、机械上外露的、有伤人可能的活动零部件，宜装设防护罩。机械设备防护安全距离，机构设备防护罩和防护屏的安全要求，以及设备安全卫生要求，应符合有关标准的规定。
7.1.4 防电气伤害
本次工程清淤采用水力冲挖机组，用电频繁，施工中应特别注意用电安全，防电气伤害。变压器和低压线路的装置和敷设必须满足相关设计规范的要求，从事电气作业的人员，应持证上岗，非电工及无证人员严禁从事电气作业。现场施工用电设施，应进行经常性检查和维护，施工现场电气设备和线路等应装漏电保护器，做到一机、一闸、一漏电保护，以防止因潮湿漏电和绝缘损坏引起触电及设备事故。为避免施工人员操作维护中发生触电事故，保证施工人员的安全，配电装置的电气安全净距应符合《水利水电工程高压配电装置设计规范》（SL311-2004）、 《高压配电装置设计技术规程》（DL/T5352-2018）的有关规定。当配电装置电气设备外绝缘最低部位距地面小于 2.5m（室内 2.3m）时，应设置固定遮栏。
接地装置的设计应使电网接地故障时地网的接触电势及跨步电势值处在对人体安全的范围内。对接地装置未全部施工完毕而投入运行的工作，应对已形成的接地装置进行设计复核，测量地网的接触电位差、跨步电位差和转移电位。
[bookmark: bookmark90]变压器安装在高于地面的基础上，周围装设高度不低于 1.8m 的安全护栏，周围挂上“高压危险，止步 ”的警告牌。
对于误操作可能带来人身触电或伤害事故的设备或回路应设置电气联锁装置或机械联锁装置，或采取其它防护措施。
[bookmark: bookmark44]7.2 工业卫生措施
7.2.1 防噪声及震动
本工程的防噪声及防振动设计遵照《工业企业噪声控制设计规范》 （GB/T50087-2013）的规定，结合根据本工程特点制定防噪声及震动措施：各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置；施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声；各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。
推土机、挖掘机等高噪声机械现场作业人员，应配备必要的噪声防护物品，操作人员每天工作时间不得超过 6 小时。
7.2.2 尘埃与污物
工程固体废弃物主要是河道开挖清淤产生的弃土底泥，以及施工人员产生的生活垃圾。结合根据本工程特点制定防尘埃与污物措施：
1、河道疏浚产生的弃土按照淤区设计分区域运送至指定位置，不准随意堆放，淤土完毕后及时覆盖和平整；
2、为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，生活垃圾要实行袋装化。在施工基地设置垃圾储存点，并外运至工程区域附近城镇垃圾填埋场，进行处理；
3、工程完成后，由施工单位对临时场地进行清理恢复，使之能够达到复耕的要求为标准。
7.2.3 人群卫生
人群健康保护措施主要有：
1、在工程动工以前，结合场地平整工作，对施工区进行一次清理消毒；
2 、妥善处理各种废水和生活垃圾，定期进行现场消毒；
3、为了保证施工人员的身心健康，工程建设管理部门及施工单位管理者应为施工人员提供良好的生活条件，施工现场的临时用房必须按有关规定搭建，制定相应的制度，安排专人负责，搞好营地的卫生防疫工作；
4、对施工人员进行定期体检，监督施工人员严格执行操作规程，并制定相应的应急救援措施；
5、工地食堂和操作间必须有易于清洗、消毒和不易传染疾病的设施；食堂和操作间内墙应抹灰，屋顶不得散落灰尘，应有水泥抹面锅台、地面。操作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放这些炊具的封闭式柜厨；
6、施工现场应有饮水器具，由炊事人员管理和定期清洗，保持卫生；
[bookmark: bookmark91]7、工地发生法定传染病和食物中毒时，工地负责人要尽快向上级主管部门和当地卫生防疫机构报告，并积极配合卫生防疫部门进行调查处理及落实消毒、隔离、应急接种疫苗等措施，防止传染病的传播流行；
8、外地农民工患有法定传染病或是病源携带者，应及时予以必要的隔离治病直至医疗保健机构证明其不具有传染性时，方可恢复工作；
9、疫情防控：施工企业严格对照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发企事业单位复工复产疫情防控措施指南的通知》（国发明电〔2020〕4 号）和《工业企业和建筑施工企业新冠肺炎防控技术方案》等文件要求，开工前逐项排查防控措施具体落实情况，发现问题立即整改并积极接受相关部分的检查和监督，确保做到“六个到位 ”，即组织机构到位、工作方案到位、物资用品到位、应急预案到位、管理责任到位、宣传教育到位。员工一旦出现可疑症状，要第一时间报告并立即采取相应处置措施。
[bookmark: bookmark45]7.3 安全卫生设施
为了能充分保证生产人员的生产和生活安全卫生，结合本工程施工特点设置施工基地，在施工基地内设：施工机械修配场、配电室等生产场地；同时设置办公室、宿舍、食堂和厕所等生活场所。在场区各功能区对应设置安全施工制度和卫生防疫制度，制定应急抢险救援方案，满足施工人员施工期的安全卫生要求。
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[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark46]8.效益评价
因为新三义寨引黄灌区是一个系统工程，中线沉沙池位于上游端，是商丘干渠的脖颈位置，新三义寨引黄中线清淤工程开通之后，可以上通下畅，为各干渠提供供水保证，使 101.85 万亩灌区耕地有效灌溉，间接改善灌溉面积 101.85 万亩，按照灌溉面积增量效益 31.52 元/亩计算，年新增经济效益为 3210.03 万元，民心所向，经济效益明显。除农业灌溉效益之外，其综合效益也十分显著，工程实施后，引水量加大，补给地下，灌区地下水位大幅度回升，由此可见，项目实施是调控地下水位的有效措施，对补充地下水，涵养水源起了很大积极作用，同时地下水位升高，节约能源，降低提水费用，灌溉增产粮食等效益十分可观。
其次，引黄的社会效益明显，近几年在旱涝不均的情况下，由于引黄灌溉，使灌区的粮食产量持续稳步提升，引黄对抗御旱灾，保证农业稳产高产发挥了重要作用，促进了农村社会稳定。另外，通过引黄灌溉，改善了土壤结构，促进了荒地开发和中低产田改造，优化了产业结构，促进了农村农业生态系统的良性循环，加快了工农业生产发展速度，人民生活水平显著提高，幸福指数提高，国家财政收入也相应增强，农民安居乐业，社会稳定。
再有，引黄的环境效益明显，沉沙池清淤后，不仅增加了有效灌溉面积，同时还可以补充地下水，涵养水源，改善周围小气候和风沙状况，同时由于泥沙减少，水库水质变好蓄水量增加，水库自浄能力提高，商丘市市水厂引水水源水质提高，为群众饮水安全提供条件，
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增进了饮水健康。
总之，三义寨引黄工程实施之后，灌区广大群众得益于引黄，尝到了引黄的甜头，兰考和商丘市工农业生产和经济的腾飞离不开引黄，这在人民心中已形成共识。
商丘干渠是新三义寨引黄工程总体规划中的最重要组成部分，是商丘部分正常灌区的主要引水通道，中线的正常引水既为灌区的农业灌溉提供了保证，同时也是商丘市城市生活用水持续稳定供给的重要基础，缓解了日益增长的城市供水矛盾，对于经济发展和社会稳定都起到了不可替代的促进作用。
9.结论与建议
引黄中线沉沙池位于新三义寨引黄灌区内的商丘干渠上，三义寨引黄灌区是我省重点大型引黄灌区之一。是我省重要的粮棉生产基地，又是发展农、林、牧、副、渔业有着良好条件的地方，但水资源不足已成为影响该区国民经济可持续发展的重要制约因素，近些年来，豫东地区气候干旱，降雨偏少，地下水开采量不断增加，致使地下水位连年下降，部分地区出现漏斗区，水资源紧缺已使工业、农业生产和城市生活用水供需矛盾日益突出，已成为制约我县工农业生产发展和影响人民生活的主要因素。而要解决水资源供需的矛盾，仅依靠当地地表水和地下水是不可能的，但是该区暂时又不在南水北调供水范围之列，引江济淮工程尚未发挥效益，目前发展引黄仍是唯一主要出路。
新三义寨引黄工程实施之后，灌区广大群众得益于引黄，兰考、商丘市工农业生产和经济的腾飞离不开引黄。商丘干渠是三义寨引黄工程总体规划中的最重要组成部分，是兰考、商丘部分正常灌区的主要引水通道，中线的正常引水既为灌区的农业灌溉提供了保证，同时也是商丘市城市生活用水持续稳定供给的重要基础，对于经济发展和社会稳定都起到了不可替代的作用。
为充分发挥引水效益，从根本上解决沉沙池的淤积问题，完全恢复沉沙池功能，需要对沉沙池全段按照设计标准进行清淤.
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