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[bookmark: _Toc4426][bookmark: _Toc373230032][bookmark: _Toc374512420]一、相关说明
1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。
二、商务要求
1.合同履行期限：45日历天
2.服务地点：武陟县自然资源局
3.质量标准：满足国家、省、市相关规范及其他相关专业现行规范要求，符合采购人的有关要求。
4.付款方式：经省级主管部门审核通过并完成入库后一次性全额支付。
三、采购内容及技术要求
结合我县经济社会发展及各类项目落地需求，对武陟县国土空间总体规划2026年度动态维护方案项目进行实施，开展城镇开发边界优化、经开区范围调整、村庄建设边界优化、中心城区用地布局优化、重点项目清单更新等方案编制及数据库建设等工作，形成合规完整、数据精准、图数一致的武陟县国土空间总体规划2026年度动态维护方案。
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	武陟县自然资源局武陟县国土空间总体规划2026年度动态维护方案项目
	一、技术编制依据
1.《河南省自然资源厅关于印发<市县国土空间总体规划动态调整完善2026年度工作方案>的通知》（豫自然资发〔2026〕15号）；
2.《武陟县国土空间总体规划（2021—2035年）》现行法定成果；
3.《国土空间总体规划编制办法》《国土空间规划数据库标准》；
4.河南省、焦作市国土空间规划动态维护、城镇开发边界管理相关技术规程；
5.武陟县经济发展、经开区、乡镇村庄、中心城区重点项目落地实际需求。
二、核心技术工作内容
1.城镇开发边界优化
梳理全县城镇现状建设、闲置用地、新增产业需求，优化城镇开发边界范围，化解边界冲突、留白用地调整，形成边界优化矢量图层、文字论证报告。
2. 经开区范围调整
对接武陟经开区产业落地、园区扩容需求，开展经开区规划范围合规性论证，协调永久基本农田、生态保护红线，编制经开区调整方案、规划图件。
3.村庄建设边界优化
全覆盖县域各村，梳理农村宅基地、集体产业用地需求，优化村庄建设边界，整治零散村庄边界，分类划定集聚提升、城郊融合村庄管控边界。
4.中心城区用地布局优化
针对县城中心城区居住、公共服务、市政、商业用地布局矛盾，优化用地结构，完善配套设施布局，出具中心城区用地调整专题图纸与说明。
5.重点项目清单更新
梳理2026年度全县省市县级重点产业、基础设施、民生项目，纳入规划动态维护清单，逐一论证项目用地合规性，匹配规划用地指标。
6.规划数据库建设
统一采用河南省国土空间规划数据库标准，矢量坐标系2000国家大地坐标系；整合所有边界、用地、项目图层，确保图数一致、数据精准，满足省级规划平台汇交入库要求。
7.配套辅助工作
部门征求意见、公众公示材料编制、专家评审汇报材料、向省市自然资源主管部门报审汇报、成果修改完善全流程技术服务。
三、技术质量硬性标准
1.所有空间数据必须采用CGCS2000坐标系，图层分类、字段严格遵循河南省国土空间规划数据库规范，无拓扑错误；
2.图数完全一致，图纸用地范围、面积与数据库矢量数据误差为0，面积核算精确到平方米；
3.所有边界调整内容均有合规论证，不触碰生态保护红线、永久基本农田管控规则，符合豫自然资发〔2026〕15号文件全部管控要求；
4.成果需一次性通过武陟县自然资源局初审，满足河南省自然资源厅动态维护成果入库标准，因数据、方案不达标产生的修改、返工费用全部由成交供应商承担。
四、技术服务配套要求
1.全过程驻场技术服务：项目关键节点（初稿、评审、报审）安排技术人员驻武陟县自然资源局办公配合；
2.各级主管部门答疑服务：配合焦作市、河南省自然资源厅开展成果审查、视频汇报、现场答疑；
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