2025-2026学年全球发明大会（中国）

全国总决赛活动方案

2025-2026学年全球发明大会（中国）全国总决赛拟于2026年8月14日至16日在郑州举办（具体日期以最终批复及场馆档期为准），活动方案与分工具体如下：

一、时间

2026年8月14日至16日初步安排举办。

根据当前排期，8月13日上午进行整体搭建，国际参赛团组及港澳交流活动代表抵达郑州并办理入住衔接，下午办理国际参赛团组及港澳交流活动代表签到报到。

8月14日10:00-19:00组织J/P/S/G组、六个主题赛参赛团队统一签到报到，并结合安排国际青少年交流活动。

8月15日上午举行总决赛开幕式，同步组织作品展示与现场评审、主题赛评审，下午继续组织作品展示与现场评审、主题赛评审；同步举办国际赛评审。

8月16日上午组织作品展示与现场评审、主题赛评审，并安排国际参赛团组及港澳交流活动代表参加交流/参访活动，下午举行金气球奖评选和闭幕式暨颁奖典礼。

8月17日安排嘉宾离郑、参赛团组返程、撤场和资料归档。港澳参赛团组纳入全国总决赛整体安排，国际参赛团组单独设立评审区，统一参加开幕式、作品展示评审、配套交流和闭幕式暨颁奖典礼。具体日期以最终批复及场馆档期为准。

二、地点

郑州国际会展中心或国际嘉宾酒店作为8月13日国际参赛团组及港澳交流活动代表签到报到区，郑州国际会展中心8月14日全国总决赛统一签到报到区，覆盖国际及港澳赛区、省级赛（含港澳赛区）J/P/S/G组和六个主题赛参赛团队。

会议中心轩辕堂用于开幕式、金气球奖评选、闭幕式暨颁奖典礼及配套交流活动。

展览中心2A-2F作为比赛区，其中2A-2E为省赛（含港澳赛区）晋级队伍及综合竞赛主竞赛区，2F馆/2F区域设置未来智造家、具身智能人形机器人、AI智慧工程、无人系统与自动化、航天航空、AI人机共智六个主题赛专区，并承接国际赛展示评审相关服务。

展览中心3层序厅作为家长等候区及临时缓冲区。

为落实省、市领导会见指示，酌情协调场地举办人工智能嘉年华活动。

三、主题

科创启智未来

四、组织机构

1.指导单位

中国人民对外友好协会

2.主办单位

中国友好和平发展基金会

3.承办单位

中国青少年宫协会、郑州市人民政府、中共河南省委外事工作委员会办公室、河南省人民对外友好协会

4.协办单位

中共郑州市委外事工作委员会办公室、郑州市人民对外友好协会、艾瞰未来（北京）科技有限公司、上海速度印刷科技有限公司

5.执行机制

建议成立全国总决赛执委会，下设赛事工作组、会务工作组、嘉宾接待组、评委工作组、志愿者工作组、媒体宣传组、安全保障组、财务物资组等专项工作组，负责总决赛筹备、执行、保障和收尾工作。

五、参与人员

1.领导、嘉宾

全国对外友协领导，河南省领导，郑州市领导，部分国家驻华大使及驻华使节，国内院士及知名科创专家，国内知名科技企业负责人、知名科技行业从业者、世界500强企业中国区高管及各参与方领导约300人。（名单后补）

2.参赛选手

来自全国各省赛、主题赛选拔产生的中小学生、中专、职高在校学生约10000人。参赛选手按照G组（一至二年级）、P组（三至五年级/六年级）、J组（七至九年级）、S组（十至十二年级）分组参赛，可个人或团队报名，团队由1至4名队员组成。现场拟在2F馆（拟定）设置六个主题赛专区，承接主题赛晋级团队展示、评审及交流活动；六个主题赛分别为：未来智造家主题、具身智能人形机器人主题、AI智慧工程主题、无人系统与自动化主题、航天航空主题、AI人机共智，各主题赛参赛规模以组委会最终报名数据为准。

3.国际参赛团组及港澳交流活动代表

拟邀请约10个国家和地区的国际参赛团组及港澳青少年、带队教师及相关代表不超过100名，作为全国总决赛国际参赛团组及港澳交流活动代表纳入大赛整体赛程。国际参赛团组及港澳交流活动代表8月13日抵郑并办理签到报到，后续统一参加总决赛开幕式、闭幕式暨颁奖典礼及配套交流参访等环节，其中，国际参赛团队单独进行作品展示与现场评审并按相应赛区竞赛规则参加现场评审及路演答辩；抵离郑接待、双语服务、参访交流及返程保障结合团组实际行程统筹安排。

4.评委（拟定）

来自国内教育、科技、工程、创客教育等领域人士，共计约600人。现场评审采取评审圈方式，每个评审圈原则上由发明过程、发明影响、发明交流三类评委组成。

5.志愿者

主要面向河南本地高校和相关单位招募大学生志愿者，共计约600人，承担签到、检录、引导、咨询、秩序维护、物资发放、媒体协助、家长等候区服务等工作。

6.媒体

新华网等主流央媒，新华社驻河南省记者站，河南省、郑州市主流媒体，各大新媒体平台，共计约10家。

附件：

2025-2026学年全球发明大会中国区全国总决赛活动流程

| 日期 | 时间 | 全国总决赛 | 国际及港澳安排 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月13日 | 上午 | 整体搭建（展览中心、会议中心、广场、酒店等） | 抵达郑州、入住衔接 | 机场/高铁站、酒店 | 国际及港澳团组抵郑 |
| 8月13日 | 下午 |  | 国际及港澳团组签到报到，领取证件、赛事手册及物料 | 会议中心大厅/酒店 | 国际赛签到日 |
| 8月14日 | 10:00-19:00 | J/P/S/G组、六个主题赛参赛团队统一签到报到 | 国际青少年交流活动（科技教师交流沙龙或者参访活动分享） | 会议中心大厅 | 全国总决赛统一签到日 |
|  |  |  |  | 会议中心、2A-2F | 交流活动是否放此日待确认 |
| 8月15日 | 上午 | 总决赛开幕式、作品展示与现场评审、主题赛评审 | 统一参加开幕式 | 会议中心轩辕堂/展览中心2A-2F | 比赛日 |
| 8月15日 | 下午 | 作品展示与现场评审、主题赛评审 | 作品展示与现场评审 | 展览中心2A-2F | 国际及港澳纳入总决赛评审 |
| 8月16日 | 上午 | 作品展示与现场评审、主题赛评审 | 参访活动 | 待定 | 上午参访 |
| 8月16日 | 下午 | 金气球奖评选、闭幕式暨颁奖典礼 | 统一参加闭幕式暨颁奖典礼 | 会议中心轩辕堂 | 同台颁奖 |
| 8月17日 | 上午/全天 | 嘉宾离郑、参赛团组返程、撤场归档 | 返程 | 酒店、交通枢纽、场馆 | 送机送站及撤场 |