（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	1

三、质量标准	1

四、签约合同价与合同价格形式	1

五、项目经理	2

六、合同文件构成	2

七、承诺	2

八、词语含义	3

九、签订时间	3

十、签订地点	3

十一、补充协议	3

十二、合同生效	3

十三、合同份数	4

第二部分 通用合同条款	4

第三部分 专用合同条款	4

1. 一般约定	4

2. 发包人	6

3. 承包人	7

4. 监理人	9

5. 工程质量	10

6. 安全文明施工与环境保护	10

7. 工期和进度	11

8. 材料与设备	12

9. 试验与检验	14

10. 变更	14

11. 价格调整	17

12. 合同价格、计量与支付	18

13. 验收和工程试车	20

14. 竣工结算	21

15. 缺陷责任期与保修	21

16. 违约	22

17. 不可抗力	23

18. 保险	23

20. 争议解决	24

21. 附件	25

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称） ：南阳师范学院

承包人（全称） ：河南三建建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南阳师范学院教学实训科研楼建设项目

2.工程地点：南阳市卧龙路1638号

3.工程立项批准文号：豫工程20230538001

4.资金来源：财政资金

5.工程内容： 同工程承包范围。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

发包人提供的招标工程量清单，施工图纸及招标文件约定范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：    2023    年  9     月  20  日。

计划竣工日期：    2024    年   12    月  13  日。

注：具体开工时间以监理下发的开工令为准

工期总日历天数：450日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款1.1.4.1和1.1.4.2的规定。

三、质量标准

工程质量：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：184388919.72元

人民币（大写）壹亿捌仟肆佰叁拾捌万捌仟玖佰壹拾玖元柒角贰分

其中：

（1）安全文明施工费；2975770.12元

人民币（大写）贰佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元壹角贰分

（2）材料和工程设备暂估价金额：18044368.55元

人民币（大写）壹仟捌佰零肆万肆仟叁佰陆拾捌元伍角伍分

（3）暂列金额：8500000.0

人民币（大写）捌佰伍拾万元整

2.合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：李宏伟

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件、投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工， 确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包， 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 第二部分  合同条款

第一节  通用合同条款

（详见 GF—2017—0201 建设工程施工合同示范文本中通用条款）

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、投标文件、履行合同过程中双方书面确认的

对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：  开大工程咨询有限公司 ；

资质类别和等级： 房屋建筑工程监理甲级 ；

联系电话： 15993304000  ；

电子信箱：  kfkdjl@163.com ；

通信地址： 开封市东京大道（开封大学校院内） 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：建设综合勘察研究设计院有限公司 ；

资质类别和等级：     甲级       ；

联系电话：   010-64054215   ；

电子信箱：  office@cigis.com.cn   ；

通信地址：  北京市东城区东直门内大街177号 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的

施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： /  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 适用国家《民法典》、《建筑法》、《招投标法》、《安

全生产法》等适用于本合同的国家、省市现行的法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家现行施工和验收标准与规范及图纸 要求的标准图集。执行国家 GB50500-2013 年《建设工程工程量清单计价规范》等适用本工 程的国家相关规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：    执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     合同签订后七日内      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     5 套  ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：    施工组织设计、质量保证措施、安全专项方案、

进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：    进场前一周内            ；

承包人提供的文件的数量为：     2 份                   ；

承包人提供的文件的形式为：    复印件加盖公章；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后 7 天内    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在    7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    项目所在地发包人联系部门    ；

发包人指定的接收人为：   现场代表    。

承包人接收文件的地点：   项目所在地；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理  。

监理人接收文件的地点：发包人所在地    ；

监理人指定的接收人为：监理工程师   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工场地所需的手续和

权利，以及取得因施工所需修建的道路、桥梁以及其他基础设施的权利， 并承担相关费用

。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按项目实际情况确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 双方

另行约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条

款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

执行通用条款   。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 单价不调，可调整总价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /               。

## 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  孙国良、罗强、陈浩、周涵、赵雅丽、苗宽宽 ；

身份证号：  / ；

职    务：   / ；

联系电话： /  ；

电子信箱： /  ；

通信地址：  / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：    督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各 方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题， 解决有关设计和技术签

证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 部份/全部施工场地于 2023 年 9 月 9 日前移交

完成，满足部分/全部工程开工条件  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1.施工用水、施工用电由发包方指  定接入点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，

承包人每月底自行向供水供电单位缴纳水电费。 2.其他执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /        。

发包人是否提供支付担保：             /   。

发包人提供支付担保的形式：        /              。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整施工资料及电子文档（PDF

格式） 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务： 双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    李宏伟        ；

身份证号：  410203196912170031         ；

建造师执业资格等级： 一级；

建造师注册证书号： 00057925  ；

建造师执业印章号：  豫141070800246（00） ；

安全生产考核合格证书号： 豫建安B(2023) 0012094 ；

联系电话： 18623799918  ；

电子信箱： 2605660145@	qq.com  ；

通信地址： 洛阳市高新区军威路一号        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每周不少于 5 个工作日，若在施工中，发

包人或监理工程师发现项目经理不在现场，每次从工程款中扣 1000 元人民币罚金 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限

期提交劳动合同并补缴社会保险 ，如逾期未提供相关证明， 发包人有权要求更换项目经理，

由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造  成的一切损失 ，另向发包人支付违约金 3000 元/日。发包人有权要求更换项目经理，由此

增加的费用和延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人承担上述违约给发包人造成的一切损 失 ，向发包人支付违约金 10 万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约给发包

人造成的一切损失 ，向发包人支付违约金 10 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知 7

天内，按投标文件人员名单上报。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以每人 5 万元违

约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发

包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以每人 5 万元违约金，承包人

承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每天支付违约金 1000 元，承

包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不得违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：         /        。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。

其他关于分包的约定：                  /                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验

收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 转账，中标人在领取中标通知书后签订

合同前将中标金额 3%的履约保证金汇（存）入招标方指定银行帐户 ，或者提供保函。

## 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 刘兴龙 ；

职    务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：41010179；

联系电话： 17003713333 ；

电子信箱： kfkdjl@163.com ；

通信地址： 开封市东京大道（开封大学校院内）；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定：

（1） /     。

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定:/     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通

知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48   小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守《建设工程安全 生产管理条例》及其他工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，  切实落实提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的 要求和指示，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患。

本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，承

包人除接受政府相关部门处罚外，还应承担违约责任，造成的一切损失包括但不限于工期、

质量、造价、人员伤亡等由承包人承担。

施工期间，承包方应加强安全防护措施， 施工现场符合安全文明施工标准，保证不发

生各种安全事故，并承担由此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》

（ JGJ146-2013）标准承包人在工程施工期间， 未按约定标准履行或工地管理脏乱差，由

此发生的违约责任和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  签订合同后支付 100%。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文

件无约定的按通用条款或双方另行约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7

日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5

日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /                     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /                          。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包

人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： 合同签订后、开工前 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大设计变更而影响施工进度；②不可抗力，	 此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可③经监理及发包人认可的原因导致

工期延误情况。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按合同总价的

万分之三/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的 3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：           /        。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行确定 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：         /        。

## 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备:详见附件《发包人供应材料设备一览表》，发包人有

权对暂估价材料和设备或投标人所投品牌不符合发包人要求的材料和设备单独发包。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合 格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人采购的材料和工程设备不符合要 求的， 发包人有权在招标控制价的范围内确定相关材料的价格和品牌，由此造成的损失由

承包人承担。

8.4 明确暂估价材料和暂估价工程给承包方费用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：对于招标文件中涉及暂估价材料由甲   方认质认价，对于工程所需的暂估价材料由发包方参与，承包方以招标的方式选择供应商。

材料进场双方共同验收合格后，承包方须在一周内支付，若承包方未及时支付，发包方拒

付工程进度款， 由此造成的一切损失由承包方承担。发包人通过招标确定的材料设备向承

包方支付1.5%的采保费。

对于涉及需其他单位专业安装的专业工程或设备（如电梯等）由发包方给予承包方3%

（不含工程设备费）的总承包服务费（该项费用包含使用场地、吊装、水电、材保、资料

归档等相关费用）。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行 更换并给予处罚。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或） 延误

的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备， 承包人应按照监理人的指

示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.6 样品

8.6.1    样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备， 样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管

理部门要求和发包人需求确定，承包方提供样品保管室，由发包人管理该房间。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

## 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                 。

## 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的约定：施工组织设计方案、技术核定单和设计变更不做为费用调整依据，	 若施工组织设计方案、技术核定单和设计变更产生费用的必须同时办理相应签证，严格按

照签证程序及时办理， 先办理变更签证后再施工。

工程签证涉及到工程造价的变化， 应严格按照《南阳师范学院签证管理办法》执行，

办理签证时应明确签证的结算方式。

发生工程变更时应在 14 日内办理完毕， 逾期不再办理，由此造成的损失由承包方承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 在清单综合单价不变的基础上，采用可调总价合同。

合同价款调整方法：单价以投标清单综合单价为基础，工程量按照甲方确认的变更签

证和甲乙双方确认的工程量进行调整。

（1）甲方确认的现场签证；（2）承包方漏项的造价视为含在其它清单项目费中， 不  再增加费用；（3）由于发包方漏项或非承包人原因的工程变更， 造成增加新的工程量清单 项目，合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定，合同中已有类似的综  合单价， 参照类似的综合单价确定，合同中没有的由承包人提出、发包人确认后，按照 HA  02-31-2016 定额重新组价并按照投标价与招标控制价优惠比率让利，并由发包人确认后执  行；（4) 由于清单工程量变化造成合同价款调整，按原投标单价调整总价（5)安全文明措

施费按照国家相关规定调整。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：          /         。

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第 1 种方式确定。发包人

依法对暂估价项目招标行使参与权、知情权和决定权，有权以业主评委的身份参与评标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取经发包人认质认价后取代暂

估价，调整合同价款  种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

/                               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列 的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程 中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行 政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招 标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定

全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格  的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时， 或材料单价跌幅

以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同  条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时， 材料单价涨幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同

条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式

（1）对于水泥、钢筋、商砼、沙、石、混凝土加气块、安装工程使用的钢管、电线八种材料的价格按照投标文件所报单价（按照招标文件要求的品牌、规格型号）执行，若施工当期南阳市工程造价信息指导价综合价加权平均价与南阳市工程造价信息 2023 年第 3期 5 月份发布综合价对比的变化价差与 2023 年第 3 期 5 月份发布综合价比率在±5%以内的不再调整材料价，若超过±5%的由承包人提出申请由发包人审核确认后仅调整按照信息发布价超出±5%以上价差部分，价差调整计算式为：结算价=投标价±(∣发布价变化价差∣-2023 年第 3 期 5 月份发布综合价*5%）； 其他非暂估价材料执行投标方所报单价（按照招标文件要求的品牌、规格型号）不再调整；对暂估价材料， 由发包方重新认质认价确定后调整价差。

（2）材料按照投标文件中已确定材料（暂估价材料除外）的品牌、规格型号进行采购；  若投标文件没报品牌的，由甲方参照招标文件所列品牌选择一种供应；材料质量由发包方、 监理方、承包方共同验收，并办理验收手续。投标品牌不满足甲方使用要求或不被市场认

可的，甲方有权在招标控制价范围内予以更换。

（3）人工费调整办法按照河南省相关文件执行。

（4）税金按照国家相关政策文件进行调整。

（5）因承包人原因导致工期延误而造成市场价格波动导致合同价格增加的由承包人承 担，同时按合同给予工期延误处罚。

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 人工费  。

风险费用的计算方法： 按照国家相关文件执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：经学校批准，建设单位、监理单位、施工单位核

定工程量，报审计部门审定，计入工程结算价 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                    /            。

风险费用的计算方法：                 /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        。

3、其他价格方式：            /               。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：             /              。

预付款支付期限：                   /              。

预付款扣回的方式：                  /             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                 /          。

预付款担保的形式为：                      /             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                     。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的， 是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计

量〕约定进行计量：       /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /                                     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   根据形象进度付款  。

1.合同签定后付全额安全文明施工费，支付合同价款（不含暂列金额及专业工程暂估  价）的 28%预付款（合同签订后， 招标人将预付款付至由中标人开通的监督账户，作为专项

资金，受三方监督，根据工程进度，经招标人同意后 1#主楼出正负零之后用于抵扣工程

款）。

1#主楼出正负零之后， 支付合同价款（不含暂列金额及专业工程暂估价） 的 15%；2#、 3#副楼封顶及 1#主楼四层施工进度完工后，支付合同价款（不含暂列金额及专业工程暂估  价）的 25%；1#、2#、3#楼主体完工及验收合格后付合同价款（不含暂列金额及专业工程暂 估价）的 10%；该工程（含外网工程）竣工验收合格后，支付至合同价款（不含暂列金额及

专业工程暂估价）的 85%。

工程竣工审计结算完成后支付至结算价的 97%，余 3%作为工程质量保修金，待缺陷责

任期满无质量问题后支付。

2.工程质量保修金为工程总造价的 3%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：          /                                。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /          。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /      。

（2）发包人支付进度款的期限：                /         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前   24     小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：  48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通

用条款执行 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证明后 7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的， 违约金的计算方法为：

/           。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /    。

（1）单机无负荷试车费用由         /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证明后 3 天内。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按照甲方相关规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限： /。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。

14.3 其他约定

以中标造价为基础，承包人向发包人递交结算报告及完整的结算资料，经学校基建部

门对结算资料及结算内容进行审核 ，经基建部门审核通过后，报送学校审计部门进行最终 工程竣工结算审计，本着公平公正实事求是的原则，在承包方密切配合的前提下，发包方  在 90 天内完成工程结算审计或提出审计意见， 竣工结算审计完成后按照合同约定的付款方

式支付工程款， 通用条款中的工程竣工结算应为学校审计结算。

承包方应保证所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审减额超

出 10%以上的审计费用由承包方支付；

工程结算按照南阳师范学院相关实施办法的要求执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷期满后 7 天内提交  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

（2）发包人完成支付的期限： /。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是     。在工程项目竣工前，承包人按专用合

同条款第 3.7 条提供履约担保的， 发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）      种方式：

（1）质量保证金保函， 保证金额为：；

（2）        3%            的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内 。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行

确定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任： 双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示， 导致承包人无法复工的违约

责任：  双方另行确定。

（7）其他：             /              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其

违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人

或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款执行。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 除通用合同条

款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、龙卷风、政府行为、地震、

雪灾、强降雨、政府禁令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60    天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人办理工伤保险并承担保险费用，保险对象包括承包人施 工现场的全部人员、发包人施工现场的全部人员，及为履行合同聘请的第三方施工现场的

全部人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                   。

选定争议评审员的期限：           /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /            。

其他事项的约定：                         /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /              。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

（1）向            /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地 人民法院起诉。

20.5 关于合同发包方和承包方特别补充：

20.5.1 承包方必须按相关规定及时支付本工程的工人工资及材料供应商的材料款， 本 工程若出现工人或材料供应商上访、闹事、堵门等事件，发包方有权从工程款中直接支付  工人工资及材料供应商的材料款。同时， 每出现一起诉讼案件，承包方支付发包方违约金5 万元，每出现一次上访或围堵校门事件， 承包方支付发包方违约金10万元，以上违约金从

履约保证金或工程进度款中扣除。

20.5.2 工程交工后，工地现场产生的建筑垃圾应由承包方负责限期按照发包方要求的 标准清出现场， 不计报酬，否则不予结算。若承包方不清运或不按照标准清运，则由发包

方进行清运，所产生的费用在工程款中直接扣除。

20.5.3由承包方采购的主要材料或设备， 承包方须提前一个月向发包方提供样品，若 因承包方原因提供时间滞后，而影响到工期，责任由承包方承担。且承包方在购置材料前 必须得到发包方和监理方的认可， 购置的材料、设备在使用前须按规定检验，其规格、标

准、质量须符合设计要求并能满足工程需要。

20.5.4 承包方施工期间应按照规范要求落实各项安全文明措施， 如承包方未按规范要

求执行， 发包方有权根据相关规定从安全文明措施费中扣除相关费用。

20.5.5 竣工备案资料由承包方统一组织整理（需由发包人、监理和分包人提供的由承   包人索取），并在规定的时间内分别向发包方、南阳市质监站、南阳市规划局等部门备案，

负责备案费用， 工程备案后向发包人提交工程备案表。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位 工程 名称 | 建设规模 | 建筑面 积(平 方米) | 结构形式 | 层 数 | 生产能 力 | 设备安装 内容 | 合同价 格 （元） | 开 工 日 期 | 竣 工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称） ：南阳师范学院

承包人（全称）：河南三建建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协

商一致就（南阳师范学院教学实训楼科研楼建设项目） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修

工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国家现行规定规范执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：  1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下： 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个24月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立 即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有

相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内出现质量问题，承包人在约定期限派人修理。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                   承包人(公章)：

地  址：南阳市卧龙区卧龙路1638号          地  址：洛阳市涧西区军威路一号

法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                               委托代理人(签字)：

电  话：0377-63523227              电  话：0379-63181077

传  真：                        传  真：

开户银行：中国银行南阳北京路支行                  开户银行：中原银行洛阳凯东支行

账  号：  104513026096                                   账  号：7200102010900929

邮政编码：                                           邮政编码：471000

附件 4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型 号 | 数量 | 产地 | 制造年 份 | 额定功率 (kW) | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 8：

履约担保

（发包人名称） ：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致 共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签

订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元(¥)。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证

书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在

收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷， 可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件 9 ：

预付款担保

（发包人名称） ：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称） （以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一 份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的

预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元(¥)。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完

全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时， 我方在收 到你方的书面通知后， 在7天内无条件支付。但本保函的担保金额， 在任何时候不应超过

预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决， 协商不成的，任何一方均可提请仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月     日

附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”） 于年月日签订了

（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”） ，应发包人的申请，我方愿就

发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价

款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为： 连带责任保证。

2. 我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日

内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的， 经我方书面同意后，保证期间按照变更

后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，

由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同

约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额， 支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，

你方要求我方履行保证责任代为支付的， 需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出

具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内， 你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满

次日起， 我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间届

满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向

你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起， 保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下

的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原

件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，

我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的， 需 征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变

更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第

种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：                                                  年   月   日

附件 11：

11- 1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |