合同编号：

工程设计合同

      项目名称：河南大学工程训练中心项目初步设计及施工图设计项目           
      发包人（甲方）： 河南大学                  

      承包人（乙方）： 上海市建工设计研究总院有限公司  
      签订时间： 2024年3月21日        

      签订地点：      河南开封               

      有效期限：                         

住房与城乡建设部制
河南大学工程训练中心项目初步设计及施工图

设计项目合同   
发包人（全称）：河南大学      
设计人（全称）：上海市建工设计研究总院有限公司 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南大学工程训练中心项目初步设计及施工图设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：河南大学工程训练中心项目初步设计及施工图设计工程   。
2.工程地点：河南大学金明校区       。
3.规划占地面积：   34285.31平方米，总建筑面积：  30651.81 平方米（其中地下约  3464   平方米）。
4.建筑功能：   公共建筑  。

5.投资估算：约16547万元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

（1）本项目的地勘任务书，可用于后续设计和图审的岩土工程勘查报告以及地震安全评价。

（2）方案优化（中标后对可研方案进行优化，最终经学校、规划部门认可后再进行初步设计）、初步设计、施工图设计（包含但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气工程等）及强弱电（会议系统、智能化等）、工艺（净化、排风系统等）、消防、人防、绿建（含绿建咨询）、节能、幕墙、抗震支架等所有设计内容。

（3）室内精装修的设计方案及施工图设计。

（4）用地范围内的建筑物、构筑物周边规划，室外工程（含景观、道路、管网、场区硬化、绿化等）相关方案设计及施工图设计，海绵城市设计、室外配电室、高低压配电设施设计等。

（5）编制工程概算、设计跟踪服务、现场指导和监督、施工配合（含驻派设计代表、配合审图）、用于材料设备和施工等招标的技术要求文件编制、还需配合建设单位完成招标控制价的编制。

（6）协助规划、建设手续报建及消防、人防、绿建、海绵城市、节能等报建，协助发包人办理政府报批、审批手续等。

（7）具体设计内容参见设计任务书。

2.工程设计阶段： 本项目的建设工程方案优化及投资估算阶段、初步设计及概算阶段、施工图设计阶段等。

3.工程设计服务内容：协助招标人组织方案设计审查及初步设计审查，承担与会议评审相关的费用（包括但不限于评审专家的食宿费、交通费、评审费；会议地点租赁费），按照评审专家委员会的意见和主管部门的审查意见对设计、编制的内容作必要的修改，并按修改要求完善方案设计及初步设计，无条件配合招标人完成相关手续的办理，直至获得主管部门批准和相关部门的审查及批复。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期（60日历天）

计划开始设计日期：2024    年3  月  10 日。

签订合同后10个日历天提交最终优化方案。方案经学校和规划部门批准后20日历天内提交初步设计成果及初步设计概算；初步设计批准后30日历天内提交满足施工招标要求的施工图纸。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价；
2.签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰玖拾叁万元整  （¥ 1930000.00  元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：            姬东风             。

设计人项目负责人：  李堃       。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

[image: image1.jpg]Ly 7Kg

Lo R AR I 32 IO 532 0 77000 LG T ey AR Bl 2 i IO B Aol 4% 25 111
235 W IRAN J7 a0 A TR

2. W AR IR R A bl I sz 2% 45 ()24 52 0 AL T 9

3. Wit AR IR B AR S B — Rk LRSIl -4,

AN 0

A PN ] XS Y AN A 1 ek T () 5 SCAT )

iy BiTH R

AERE_DRAYE  FiT.

4. A FHMY

ARFRIE, ARMYWASTETIRI, F 78 I BSUL A [ AR 2,

+—. AR4EX

A &R E_ I

+=. ERHE

M.

%@gﬁ

A RIEAS: R, BlA—R R 0 R APER_ZE 6
I3 o BT AR SN BIA_E . '413 .4& .«,;3

ﬁw*itmm“" &Jﬁ?ﬁmﬁma

ARERE @

-z A (T

&E{ L gae ﬂﬁlﬁﬁéﬁﬂﬁﬂu\t Y

(?&?)\, 10201985 (&5 PRI

10201 04 I
fﬂ@m*’]'fﬁﬂ 12410000416306716T AANHFIRFG: 91310105132633790L

g5 AiRSITD: 12410000416306716T  4YBLAIRFIFG: 91310105132633790L
#oonk: _FEATH TR 85 S #oak. _ LlHIRTH S

zz@f( % A

13% ;i

MBS _475004 WpE4mAG: _ 200235
wEARRAN EEREA:

BICNREBAN: L HIEARHEA: i

dl  iF: _ 0371-22826982 M i%: __021-51628833

e M. L . _021-51628838
B4 _898997717@qq. com i T-{E4f: __xuqianvi@scdri. com

JFAET: PETMBFRMERAR  IF/HRIT: |- i3 4 A PR RT3 AT

¢ 5 1703220509049300880 ik . 0763344291461931
g s F__HA_H I s £__H__H





第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》GF—2015—0209，第二部分通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及招标答疑、投标文件及其附件 。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：：  国家及当地设计规范、法律法规、技术规定等 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：  国家及当地设计规范、法律法规、技术规定等 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：            /            ；

提供国外技术标准的名称：                              /                ;
提供国外技术标准的份数：                  /                          ；

提供国外技术标准的时间：                  /                            ；

提供国外技术标准的费用承担：              /                           。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      详见技术设计要求。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及招标答疑；（4）投标文件及其附件； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款;（7）设计任务书。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 2   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：  河南大学基建处               ；

发包人指定的接收人为：姬东风          ；
发包人指定的联系电话：   13837899393         ；
发包人指定的电子邮箱：             898997717@qq.com          。

设计人接收文件的地点：上海市吴中路51号       ；

设计人指定的接收人为：徐千亿         ；
设计人指定的联系电话及传真号码：18017208969   ；
设计人指定的电子邮箱：   xuqianyi@scdri.com        。

1.8 保密

保密期限：              长期                    。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：    发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件。
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：姬东风                 ；

身份证号：410823197401040019                   ；

职    务：科长                ；

联系电话：  13837899393               ；

电子信箱：  898997717@qq.com               ；

通信地址：开封市河南大学金明校区基建处              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  负责相关专业设计对接工作          。
发包人更换发包人代表的，应当提前    3    天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在2天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： ①设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。②设计人交付设计文件及资料后，按规定参加有关的设计审查，并根据设计审查结论负责调整补充。③设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等经济技术资料。发生上述情况给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。④未经发包人同意，设计人不得将该工程设计转包或分包给其他设计人。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：李堃   ；

执业资格及等级：一级注册建筑师  ；

注册证书号：20033201016               ；

联系电话：17321198635                ；

电子信箱：likun@scdri.com         ；

通信地址：上海市吴中路51号           ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：  负责整个项目设计技术工作  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 2  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人需向发包人支付违约金，每人次支付合同价款的2%，并责令必须限期改正。拒不改正的，委托人有权中止合同并有设计人承担由此给发包人带来的一切损失  。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   2  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：   发包人有权要求承包人限期改正, 如承包人未在发包人限期内改正, 发包人有权解除合同    。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订之日起7天内 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：  每人次处予10万元的罚款，影响合同履行的，委托人有权中止合同  。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：       /               。

主体结构、关键性工作的范围：   所有设计内容            。
3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：设计内容中涉及到的各项专业，设计人如果没有承担专业的资质和能力的，则可委托具有相应设计资质和能力的专业设计单位完成，并在委托前报发包人同意后方可分包 。
其他关于分包的约定：     未经发包人书面同意，设计人不得将本合同项下的全部或部分设计工作转包、分包给第三方    。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：        /  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：        /      。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：    /      。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 完成工程实施全过程中与设计相关的服务工作 。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 国家及当地设计规范、法律法规、技术规定等 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  详见设计任务书要求   。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足国家现行设计规范及招标人要求，通过上级主管部门的审批(如需)。（且可以据此编制工程量清单） 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：     国家相关规范规定      。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  合同签订之日起7天内提交   。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 签订合同后10个日历天提交最终优化方案。方案经学校和规划部门批准后20日历天内提交初步设计成果及初步设计概算；初步设计批准后30日历天内提交满足施工招标要求的施工图纸  。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：     7天     。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：         /            。

设计人应在发生进度延误的情形后  2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 2  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：       /           。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：   不加密电子版光盘、u盘、电子邮件等按照甲方要求提供       。 

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  /  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在   /   天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：     按发包人要求            。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    /    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 在施工期间按照发包人要求提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：         /      。

风险费用的计算方法：     /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：完成方案设计（室外工程）、方案优化及深化过程与施工图设计院的对接过程、及涉及外立面装修的材料定版定样中的所有工作(含评审)及费用。详见附件。

风险费用的计算方法：    /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

（3）其他价格形式：             /         。  

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /      或预付款的比例     /        。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    /    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  2  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  2  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   归发包人     。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：含在合同额中 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：合同生效后，发包人要求终止或解除合同，设计人开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量据实结算设计费，双方对此有争议的由有资质的第三方鉴定机构评定。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：每逾期一天，应承担该次支付金额万分之二的逾期违约金。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量据实结算设计费，双方对此有争议的由有资质的第三方鉴定机构评定。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应退还发包人已支付的设计费。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每延误一天，应向发包人支付应收设计费千分之二的违约金，若对工程的实施造成进度影响的，设计人应按实际发生损失金额承担赔偿责任。逾期15天及以上的，发包方有权终止合同，且设计人承担一切违约责任。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：            /                。 
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 设计人的设计图纸应通过发包人审查要求（必须符合国家及地区强制性规范要求），否则，设计人应在发包人指令期限内对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并通过审查，否则发包人有权解除合同，要求设计人退还已付设计费并承担损害赔偿责任。赔偿金数额包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费、执行费、可期待利益损失等。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：   合同价的20% 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 未经发包人书面同意，设计人不得将本合同项下的全部或部分设计工作转包、分包给第三方，否则发包人有权解除合同, 要求设计人退还已付设计费并承担合同总价款双倍的惩罚性赔偿金。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /     。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  100 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为   /  天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         /         。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：               /                。

评审所发生的费用承担方式：           /                。

其他事项的约定：                      /               。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：            /              。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向            /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 所在地  人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1履约保证金为合同价的5%（取整至万位），合同签订后5个工作日设计人向发包人提供银行出具的以发包人为受益人的不可撤销的银行保函，待完成全部设计内容及相关配合服务工作后退还，保函须在退还之前有效。 

18.2 本项目为限额设计，依据项目可研报告、可研批复及发包人要求，设计方提交的经审图通过的施工图及预算不能超出项目投资额，否则发包人不予认可，由此造成的经济损失由设计方承担。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围
（1）本项目的地勘任务书，可用于后续设计和图审的岩土工程勘查报告以及地震安全评价。

（2）方案优化（中标后对可研方案进行优化，最终经学校、规划部门认可后再进行初步设计）、初步设计、施工图设计（包含但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气工程等）及强弱电（会议系统、智能化等）、工艺（净化、排风系统等）、消防、人防、绿建（含绿建咨询）、节能、幕墙、抗震支架等所有设计内容。

（3）室内精装修的设计方案及施工图设计。

（4）用地范围内的建筑物、构筑物周边规划，室外工程（含景观、道路、管网、场区硬化、绿化等）相关方案设计及施工图设计，海绵城市设计、室外配电室、高低压配电设施设计等。

（5）编制工程概算、设计跟踪服务、现场指导和监督、施工配合（含驻派设计代表、配合审图）、用于材料设备和施工等招标的技术要求文件编制、还需配合建设单位完成招标控制价的编制。

（6）协助规划、建设手续报建及消防、人防、绿建、海绵城市、节能等报建，协助发包人办理政府报批、审批手续等。

（7）具体设计内容参见设计任务书。

二、本工程设计阶段划分
本项目的建设工程方案优化及投资估算阶段、初步设计及概算阶段、施工图设计阶段等。

三、服务内容

协助招标人组织方案设计审查及初步设计审查，承担与会议评审相关的费用（包括但不限于评审专家的食宿费、交通费、评审费；会议地点租赁费），按照评审专家委员会的意见和主管部门的审查意见对设计、编制的内容作必要的修改，并按修改要求完善方案设计及初步设计，无条件配合招标人完成相关手续的办理，直至获得主管部门批准和相关部门的审查及批复。

附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期

	1
	控规或规划要点
	1
	相应设计阶段开始前

	2
	项目立项文件
	1
	相应设计阶段开始前

	3
	周边环境资料
	1
	相应设计阶段开始前

	4
	设计任务书和设计范围
	1
	相应设计阶段开始前

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3 ：设计人应向发包人交付的设计资料、文件及工期要求
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	优化方案
	8
	签订合同后10个日历天内 
	 

	2
	初步设计成果
	8
	方案经学校和规划部门批准后20日历天内
	

	3
	初步设计概算
	2
	方案经学校和规划部门批准后20日历天内
	

	4
	施工图纸
	8
	初步设计批准后 30 日历天内
	


*各阶段成果文件提交时间，签订合同时由发包人确定；并按照发包人要求提交成果文件（含电子版）的份数、格式。

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文（如有）、政府各部门（如有）批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：            4-1设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的同类主要项目或其他大型项目

	一、总部人员

	项目主管
	宋常信
	建筑工程师
	/
	百川名品浦江镇一体产业化基地项目、工业园区；光华港营区改造项目（二标段）EPC、城市更新

	二、项目组成员

	项目负责人
	李堃
	建筑总工程师
	一级注册建筑师
	永州逸云路棚户区改造建筑工程、住宅商业；花桥B5、B6地块建滔广场、商业办公

	项目

副负责人
	徐千亿
	建筑工程师
	/
	漯河市养老产业综合服务产业园设计项目；天江园乐邻里项目

	建筑专业

负责人
	李堃
	建筑总工程师
	一级注册建筑师
	永州逸云路棚户区改造建筑工程、住宅商业；花桥B5、B6地块建滔广场、商业办公

	结构专业

负责人
	潘和汉
	结构总工程师
	一级注册结构工程师
	嘉兴市朝阳路南双溪路西商住地块项目；宁波市奉化区城市转型示范区——中交智慧城二期项目

	给水排水

专业负责人
	蒋  毅
	给排水

总工程师
	注册公用设备工程师（给水排水）
	肥东县大剧院、文化馆；扬州金奥中心

	暖通空调

专业负责人
	阮丽君
	暖通总工程师
	注册公用设备工程师（暖通空调）
	钓鱼台大酒店改造工程；嘉兴市朝阳路南双溪路西商住地块项目

	建筑电气

专业负责人
	戴育敏
	电气总工程师
	注册电气工程师（供配电）
	拜耳材料科技（中国）有限公司-PC(20kt/a)& BPA(20kt/a)；阿里巴巴西溪园区四期项目


4-2设计人设计及服务承诺书

1、我愿对作出的设计质量、设计计划、服务承诺负责。

2、我愿与相关联设计单位做好积极的配合，并会在设计中考虑对方的设计与自己设计的接口的合理与连贯性。

3、项目负责人、主任设计师及建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业设计人员虚心听取、充分理解和认真领会发包人的设计思想和意图，认真研究和解决建筑方案与结构及公用设施可能出现的问题；充分吸取发包人的优化意见；结合我国的相关国家标准和规范，以及开封市规划、消防、市政等主管部门颁布的政策法规和规定进行设计，达到发包人满意为止。

4、在设计中采用新技术、新材料和新工艺。设计过程中充分考虑到周边环境和现状，精心设计。

5、设置项目配合负责人，项目配合负责人随时解决发包人设计及报建以及和施工图设计院及其余相关联设计单位设计过程中所有方案设计相关技术问题及技术资料。施工过程中，从项目开工至竣工验收阶段，投标人派驻场代表每周不少于 3 天在现场配合发包人。接到发包人或相关联单位电话或其他任何形式的通知后，项目配合负责人和相关设计人员随时解决问题，需到现场处理的事情，在48小时内到达现场并解决相关问题。

6、设计人员在现场，随时随地处理工程实施过程中遇到的技术难点和技术问题；认真听取发包人意见和建议；不断地完善设计，维护发包人的权益；不断地改进和提高设计人员的服务方法、服务意识、服务态度和服务质量，达到发包人满意为止。

7、若发包人需求，部分设计图纸可提前交付。

8、方案设计完成后，发包人如有调整或修改，工作量不超过总工作量30%，设计人按发包人要求调整和修改。不提出修改费用。

9、确保主要设计人员为本合同每一阶段设计开始前发包方认可的设计人员，未经发包人书面许可，设计人员不得变更。设计人指定的设计团队与设计人单位签定的劳务合同周期应大于本项目的设计周期，并保证完整的后期服务。如设计人擅自变更设计人员，设计人愿接受发包人任何形式的处罚。

10、设计人如不能按照发包人审批的设计计划按时提交设计成果和项目报建技术资料，且未提前提交书面材料征得发包人书面同意，影响发包人报建手续或工期进度的，设计人自愿承担发包人任何形式处罚或甲方有权单方解除设计合同。

11、方案设计及方案审核阶段，发包人提供的设计资料调整或政府批复引起的方案调整，发包人不需要支付方案调整费。

12、设计人员与业主及行政主管部门等的配合工作发生的交通费、生活费等均由我院自行负担。设计人的雇员在施工过程中发生的人身伤亡事件，由设计人自行处理并承担相关的费用，与发包人无关。

 附件5：

设计进度表

	序号
	阶段
	周期
	备注

	1
	提交最终优化方案
	签订合同后 10  个日历天
	

	2
	提交初步设计成果及初步设计概算
	方案经学校和规划部门批准后 20  日历天内
	

	3
	提交满足施工招标要求的施工图纸
	初步设计批准后  30 日历天内
	


附件6：设计费明细及支付方式

一、设计费总额：  193 万元。

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：  193 万元。

2.工程设计其他服务费用：          /          

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：   /     
三、设计费明细计算表

见设计费总额

四、设计费支付方式

设计费支付进度表：

	付费次序
	占总设计费%
	付费额
（万元）
	付费时间

	1
	10
	 19.3
	方案优化取得建设工程规划许可证后

	2
	20
	 38.6
	初步设计和概算完成并通过批复

	3
	30
	57.9
	施工图交付并通过蓝图审查

	4
	20
	 38.6
	主体结构验收完成

	5
	20
	 38.6
	施工完成后竣工验收并盖竣工验收章


提交各阶段设计文件并经发包人验收合格后的约定时间内支付各阶段设计费。

本合同价款将采用转账形式进行。

设计人的开户账号如有变更，须在48小时内书面通知发包人，如未通知或者未及时通知发包人，所产生的一切后果全部由设计人承担。

每次发包人支付款项前，设计人须向发包人开具符合发包人所在地税务机关规定的正规有效的等额发票，税费由设计人承担。设计人不提供发票、未足额提供发票或者提供虚假、不合格发票的，发包人有权拒绝或者顺延付款且不承担任何责任，由此造成的一切损失和后果均由设计人承担。设计人熟悉并清晰知道开具虚假发票的违法后果，设计人承诺并保证全部提供真实、合法、有效发票。如设计人违法提供虚假发票，发包人有权采取以下措施：
（1）有权向国家税务管理部门检举、投诉；
（2）有权停止向设计人支付一切经济业务款项；
（3）有权要求设计人按照已提供虚假发票金额的百分之五交纳违约金
附件7： 设计变更计费依据和方法

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，返工量在本专业工作量30%以内时（含30%），不予调整设计费；返工量超过本专业工作量30%时，变更设计费用参照各设计阶段、各专业所占总设计费比例计算。重大变更双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款。

